## DENIFICION
1. Objetivo del Plan de Pruebas El objetivo del plan de pruebas es establecer la estrategia y lineamientos para la ejecución de pruebas funcionales y no funcionales del sistema, garantizando que las funcionalidades cumplan con los criterios de aceptación definidos en las Historias de Usuario y los requerimientos del proyecto. 2. Alcance El plan de pruebas cubre: Pruebas funcionales por HU. Pruebas de interfaz y usabilidad básicas. Pruebas de datos (validaciones, formatos, rangos). Pruebas de notificaciones y flujos alternos. Las pruebas que se encuentran fuera del alcance Pruebas de rendimiento avanzadas. Pruebas de seguridad especializadas. Pruebas de compatibilidad con navegadores no soportados. 3. Roles y Responsabilidades Los roles necesarios para desarrollar QA: QA Lead: Validación del plan, priorización, gestión de riesgos, métricas. Desarrollador: Atención y corrección de defectos, soporte técnico durante pruebas. Product Owner: Validación de criterios de aceptación y aprobación final. Scrum Master: Facilitación del proceso y remoción de impedimentos. 4. Entregables La documentación necesaria, que se cubrirá con las pruebas. Plan de pruebas (este documento). Casos de prueba por HU. Evidencias de ejecución (capturas, videos, logs). Reporte de defectos. Informe final de QA por sprint. 5. Criterios de Inicio de Pruebas Se da por inicio la ejecución de pruebas, cuando se cumpla lo siguiente: La HU tiene criterios de aceptación completos. El desarrollo está marcado como “Listo para QA”. El ambiente de pruebas está disponible. Los datos de prueba están configurados. 6. Criterios de Finalización de pruebas Las pruebas finalizarán cuando: Todos los casos de prueba han sido ejecutados. No existen defectos críticos o altos abiertos. Los criterios de aceptación están cumplidos. El PO aprueba la funcionalidad. 7. Riesgos Identificados Los riesgos que se han detectado o que se pueden llegar a presentar. Cambios tardíos en requerimientos. Ambientes inestables. Falta de datos de prueba. Retrasos en corrección de defectos. 8. Herramientas Las herramientas necesarias para el desarrollo de las pruebas(QA) Jira (gestión de HU y defectos). Excel / Google Sheets (plan de pruebas). Postman (pruebas de API). Navegadores soportados (Chrome, Firefox, Edge). Capturadores de evidencia (Loom, Snipping Tool).

## REQUERIMIENTO
1. Desarrollar un Test plan para una plataforma web para la que se definieron los siguientes requerimientos: Requerimientos funcionales: • Página de inicio • Barra de navegación • Registro de empleados (Tipo documento, documento, Nombres, apellidos, Área y subárea) o Las listas desplegables deben estar en la base de datos o La Área y Subárea son listas desplegables enlazadas en cascada. • Listado de empleados con paginación cada 10 registros • Búsqueda de empleados por documento o Nombre • Botón para editar el empleado • Módulo de editar el empleado • Exponer por medio de API la información de los empleados para que los demás sistemas de la compañía al requerir información de los empleados puedan leer la documentación del API y realizar la integración segura. Recomendaciones técnicas, las cuales son libres de ser tenidas en cuenta o no: • Todas las consultas a las bases de datos deben realizarse por Procedimientos almacenados. • Realizar pruebas de seguridad a la plataforma. • Usar parámetros de seguridad de la información que no permitan tener acceso a información sensible

## NOMENCLATURA
NOMENCLATURA | DESCRIPCION
CPXXX | CASO DE PRUEBA
HUXXX | Historias de Usuarios

## PRUEBAS DE ALTO NIVEL
CASO DE PRUEBA | DESCRIPCION | CRITERIO DE ACEPTACION | RESULTADO OBTENIDO
CP001 | Ingresar a la Página de inicio, verificar logueo | Permitir acceso a sistema | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP002 | Ingresar a los menus de Barra de navegación, verificar la carga correcta de menus, desplazarse en las opciones de menu | Menus y Navegacion deben funcionar | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP003 | Registro de empleados (Tipo documento, documento, Nombres, apellidos, Área y subárea) o Las listas desplegables deben estas en la base de datos o La Área y Subárea son listas desplegables enlazadas en cascada. | Registrar nuevos colaboradores, o recontrataciones debe funcionara | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP004 | Listado de empleados con paginación cada 10 registros | Paginacion deben funcionar | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP005 | Realizar Búsqueda de empleados por documento o Nombre | Busquedas por filtros deben funcionar | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP006 | Revisar el Botón para editar el empleado | Boton edicion de empleado deben funcionar | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP007 | Realizar modificaciones a datos de colaboradores por medio de Módulo de editar el empleado | Edicion de empleados deben funcionar | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP008 | Revisar Exponer por medio de API la información de los empleados para que los demás sistemas de la compañía al requerir información de los empleados puedan leer la documentación del API y realizar la integración segura. | La integracion debe funcionar manteniendo estabilidad en el sistema | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.

## CP001
CASO DE PRUEBA | TIPO | TIPO DE PRUEBA | REQUERIMIENTO | REGLA DE NEGOCIO | ALCANCE | CASO DE PRUEBA DE ALTO NIVEL | DESCRIPCION DETALLADA DE LA PRUEBA | PREREQUISITO | CRITERIO DE ACEPTACION | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO
CP001.1 | REQUERIMIENTO | Funcional con seguridad | Página de inicio | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs o n paises | Ingresar a la Página de inicio, verificar logueo. | Ingresar a la pagina de inicio con datos de usuario y clave correctos, y rol de acceso permitido, dar clic sobre boton "Aceptar" | Usuario y clave deben existir en la base de datos, en la tabla de usuarios. | Permitir acceso de sistema con id de usuario unico, se debe mostrar solamente lo que el rol tenga permiso | Debe permitir acceso a sistema y se deben mostrar las opciones de menu solicitadas por usuario. | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error. Se mostro mensaje sus datos son correctos y redirigio a la pantalla principal del sistema.
CP001.2 | REQUERIMIENTO | Funcional | Página de inicio | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. | Ingresar a la Página de inicio, verificar logueo. | Ingresar a la pagina de inicio con datos de usuario y clave correctos, dar clic sobre boton "Cancelar" | Usuario y clave deben existir en la base de datos, en la tabla de usuarios. | No debe Permitir acceso de sistema | No debe permitir acceso a sistema y se debe recargar la pagina de incio con los datos de usuario y clave limpios. | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP001.3 | REQUERIMIENTO | Funcional | Página de inicio | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. | Ingresar a la Página de inicio, verificar logueo. | Ingresar a la pagina de inicio con usuario erroneo | Usuario no debe existir en la base de datos, en la tabla de usuario. | No debe Permitir acceso de sistema | No debe permitir acceso a sistema y se debe mostrar mensaje de validacion, indicando la causa de error. | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP001.4 | REQUERIMIENTO | Funcional | Página de inicio | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. | Ingresar a la Página de inicio, verificar logueo. | Ingresar a la pagina de inicio con clave erronea | Clave de usuario no debe existir en la base de datos, en la tabla de usuario. | No debe Permitir acceso de sistema | No debe permitir acceso a sistema y se debe mostrar mensaje de validacion, indicando la causa de error. | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP001.5 | REQUERIMIENTO | Funcional | Página de inicio | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. | Ingresar a la Página de inicio, verificar logueo. | Ingresar a la pagina de inicio con clave con longitud no permitida | Clave de usuario no debe existir en la base de datos, en la tabla de usuario. | No debe Permitir acceso de sistema | No debe permitir acceso a sistema y se debe mostrar mensaje de validacion, indicando la causa de error. | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP001.6 | REQUERIMIENTO | Funcional | Página de inicio | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. | Ingresar a la Página de inicio, verificar logueo. | Ingresar a la pagina de inicio con datos de usuario y clave vencida dar clic sobre boton "Aceptar" | Usuario y clave deben existir en la base de datos, en la tabla de usuarios. | No debe Permitir acceso de sistema | No debe permitir acceso a sistema y se debe mostrar mensaje de validacion, indicando la causa de error. | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP001.7 | REQUERIMIENTO | Funcional con validaciòn de seguridad | Página de inicio | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. | Ingresar a la Página de inicio, verificar logueo. | Ingresar a la pagina de inicio con datos de usuario, clave correctos y rol no permitido para acceder al sistema "Aceptar" | Usuario debe existir en la base de datos, en la tabla de usuarios y rol no permitido para acceso a sistema | No debe Permitir acceso de sistema | No debe permitir acceso a sistema y se debe mostrar mensaje de validacion, indicando la causa de error. | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP001.8 | REQUERIMIENTO | Funcional con validaciòn de seguridad | Página de inicio | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. | Ingresar a la Página de inicio, verificar logueo. | Ingresar a la pagina de inicio con datos de usuario, clave correctos y rol permitido para acceder al sistema "Aceptar", realizar un acceso masivo al sistema | Usuario debe existir en la base de datos, en la tabla de usuarios y rol permitido para acceso a sistema | Debe Permitir acceso de sistema | Se debe permitir acceso a sistema y se debe monitorear la carga de memoria y el rendimiento. | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.

## CP002
CASO DE PRUEBA | TIPO | TIPO DE PRUEBA | REQUERIMIENTO | REGLA DE NEGOCIO | ALCANCE | CASO DE PRUEBA DE ALTO NIVEL | DESCRIPCION DETALLADA DE LA PRUEBA | PREREQUISITO | CRITERIO DE ACEPTACION | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO
CP002.1 | REQUERIMIENTO | Funcional | Barra de navegación | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. | Ingresar a los menus de Barra de navegación, verificar la carga correcta de menus, desplazarse en las opciones de menu | Desplazarse por las opciones diferentes opciones de menu | Haber ingresado al sistema con roles con privilegios | El desplazamiento de opciones de menu de funcionar correctamente | Desplazamiento correcto | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP002.2 | REQUERIMIENTO | Funcional | Barra de navegación | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. | Ingresar a los menus de Barra de navegación, verificar la carga correcta de menus, desplazarse en las opciones de menu | Dar clic sobre el menu Registro de empleados | Haber ingresado al sistema con roles con privilegios | Debe cargar el menu, y desplegar las opciones de registro de empleados | El Menu debe cargar correctamente | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP002.3 | REQUERIMIENTO | Funcional | Barra de navegación | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. | Ingresar a Menu ediciòn de empleados | Ingresar a Menu ediciòn de empleados | Haber ingresado al sistema con roles con privilegios | Debe cargar menu, y desplegar las opciones de ediciòn de empleados | El Menu debe cargar correctamente | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.

## CP0003
CASO DE PRUEBA | TIPO | TIPO DE PRUEBA | REQUERIMIENTO | REGLA DE NEGOCIO | ALCANCE | CASO DE PRUEBA DE ALTO NIVEL | DESCRIPCION DETALLADA DE LA PRUEBA | PREREQUISITO | CRITERIO DE ACEPTACION | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO
CP003.1 | REQUERIMIENTO | Funcional | Registro de empleados (Tipo documento, documento, Nombres, apellidos, Área y subárea) | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. | CP003 | Registrar alta de empleado con documento, nombres, apellidos,area y subarea. Datos correctos | Haber ingresado al sistema con roles con privilegios | Crear Colaborador en sistema | Crear colaborador en sistema, deben almacenarse los datos en la bd, revisar por select los datos ingresados de colaborador se hayan guardado | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP003.2 | REQUERIMIENTO | Funcional |  | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. |  | Registrar alta de empleado con documento erroneo, longitud menor a la requerida | Haber ingresado al sistema con roles con privilegios | Debe mostrarse mensaje de validacion, indicando que el numero de identidad ya existe y No debe permitir crear alta de colaborador | Debe mostrarse mensaje de validacion, indicando que el numero de identidad ya existe | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP003.3 | REQUERIMIENTO | Funcional |  | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. |  | Registrar alta de empleado con documento erroneo, longitud mayor a la requerida | Haber ingresado al sistema con roles con privilegios | No debe permitir crear alta de colaborador | Debe mostrarse mensaje de validacion, indicando que el numero de identidad no cumple la longitud requerida. | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP003.4 | REQUERIMIENTO | Funcional |  | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. |  | Registrar nueva alta de empleado con documento ya existente en la base de datos | Haber ingresado al sistema con roles con privilegios | Debe mostrarse mensaje de validacion, indicando que el numero de identidad ya existe y No debe permitir crear alta de colaborador | Debe mostrarse mensaje de validacion, indicando que el numero de identidad ya existe | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP003.5 | REQUERIMIENTO | Funcional |  | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. |  | Registrar recontrataciòn de empleado con documento erroneo, longitud menor a la requerida | Haber ingresado al sistema con roles con privilegios | Debe mostrarse mensaje de validacion, indicando que el numero de identidad no cumple la longitud requerida y No debe permitir crear alta de colaborador | Debe mostrarse mensaje de validacion, indicando que el numero de identidad no cumple la longitud requerida. | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP003.6 | REQUERIMIENTO | Funcional |  | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. |  | Registrar recontratacion de empleado con documento erroneo, longitud mayor a la requerida | Haber ingresado al sistema con roles con privilegios | Debe mostrarse mensaje de validacion, indicando que el numero de identidad no cumple la longitud requerida y No debe permitir crear alta de colaborador | Debe mostrarse mensaje de validacion, indicando que el numero de identidad no cumple la longitud requerida. | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP003.7 | REQUERIMIENTO | Funcional y Validaciòn de data |  | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. |  | Revisar con query en base de datos las areas cargadas son las que se encuentran en la base de datos, realizar query | Haber ingresado al sistema con roles con privilegios | Se debe mostrar en el sistema lo que esta en la Base de datos | Las areas mostradas en el sistema deben ser las almacenadas en la base de datos | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP003.8 | REQUERIMIENTO | Funcional y Validaciòn de data |  | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. |  | Revisar con query en base de datos las sub areas cargadas son las que se encuentran en la base de datos, realizar query | Haber ingresado al sistema con roles con privilegios | Se debe mostrar en el sistema lo que esta en la Base de datos | Las Sub areas mostradas en el sistema deben ser las almacenadas en la base de datos | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP003.9 | REQUERIMIENTO | Funcional |  | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. |  | Dar de alta sin ingresar los datos obligatorios | Haber ingresado al sistema con roles con privilegios | No debe permitir crear alta de colaborador | Se debe mostrar mensaje de validaciòn indicando que hacen falta completar datos. | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.
CP003.10 | REQUERIMIENTO | Funcional |  | Se debe definir las condiciones solicitadas por el usuario | Se debe indicar si el requerimiento se debe probar para un paìs, n paises, o area en especifico. |  | Revisar que el registro de candidatos muestre empleados (Tipo documento, documento, Nombres, apellidos, Área y subárea) NO debe mostrar informaciòn sensible como salario, numeros de telefonos personales, direccion | Haber ingresado al sistema con roles con privilegios | Deben mostrarse solo los campos solicitados | Deben mostrarse solo los campos solicitados | Se indica si el resultado fue satisfactorio o presento error, en caso de presentar error se registra incidente en herramienta de control. Se deben documentar evidencias de éxito o error.