## DENIFICION
PLANTILLA OFICIAL DEL PLAN DE PRUEBAS
Sistema Informático para la gestión de los servicios médicos en la clínica odontológica DentalCare
1. Objetivo del Plan de Pruebas
El objetivo del plan de pruebas es establecer la estrategia y lineamientos para la ejecución de pruebas funcionales y no funcionales del sistema, garantizando que las funcionalidades cumplan con los criterios de aceptación definidos en las Historias de Usuario y los requerimientos del proyecto.
2. Alcance
El plan de pruebas cubre:
Pruebas funcionales por HU. | 35
Pruebas de interfaz y usabilidad básicas. | TRUE
Pruebas de datos (validaciones, formatos, rangos). | TRUE
Pruebas de notificaciones y flujos alternos. | TRUE
Las pruebas que se encuentran fuera del alcance
Pruebas de rendimiento avanzadas. | FALSE
Pruebas de compatibilidad con navegadores no soportados. | FALSE
Pruebas de seguridad especializada
3. Roles y Responsabilidades
Los roles necesarios para desarrollar QA:
QA Lead: Validación del plan, priorización, gestión de riesgos, métricas. | FALSE
Desarrollador: Atención y corrección de defectos, soporte técnico durante pruebas. | FALSE
Product Owner: Validación de criterios de aceptación y aprobación final. | FALSE
Scrum Master: Facilitación del proceso y remoción de impedimentos. | FALSE
4. Entregables
La documentación necesaria, que se cubrirá con las pruebas.
Plan de pruebas (este documento). | FALSE
Casos de prueba por HU. | FALSE
Evidencias de ejecución (capturas, videos, logs). | FALSE
Reporte de defectos. | FALSE
Informe final de QA por sprint. | FALSE
5. Criterios de Inicio de Pruebas
Se da por inicio la ejecución de pruebas, cuando se cumpla lo siguiente:
La HU tiene criterios de aceptación completos. | FALSE
El desarrollo está marcado como “Listo para QA”. | FALSE
El ambiente de pruebas está disponible. | FALSE
Los datos de prueba están configurados. | FALSE
6. Criterios de Finalización de pruebas
Las pruebas finalizarán cuando:
Todos los casos de prueba han sido ejecutados. | FALSE
No existen defectos críticos o altos abiertos. | FALSE
Los criterios de aceptación están cumplidos. | FALSE
El PO aprueba la funcionalidad. | FALSE
7. Riesgos Identificados
Los riesgos que se han detectado o que se pueden llegar a presentar.
Cambios tardíos en requerimientos. | FALSE
Ambientes inestables. | FALSE
Falta de datos de prueba. | FALSE
Retrasos en corrección de defectos. | FALSE
8. Herramientas
Las herramientas necesarias para el desarrollo de las pruebas(QA)
Jira (gestión de HU y defectos). | FALSE
Excel / Google Sheets (plan de pruebas). | FALSE
Postman (pruebas de API). | FALSE
Navegadores soportados
Chrome | FALSE
Firefox | FALSE
Edge | FALSE
Capturadores de evidencia
Loom | FALSE
Snipping | FALSE
Tool | FALSE

## REQUERIMIENTO
DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DENTALCARE 1. Requerimientos Funcionales (RF): - RF01 [AdminTI]: Autenticación y gestión centralizada de inicio de sesión seguro (PBI-AdminTi-06). - RF02 [AdminTI]: Creación, activación y gestión de perfiles de usuario del personal clínico (PBI-AdminTi-01). - RF03 [AdminTI]: Asignación y control de roles y privilegios RBAC (PBI-AdminTi-02). - RF04 [AdminTI]: Auditoría, revisión de accesos e intentos fallidos de autenticación (PBI-AdminTi-04). - RF05 [AdminTI]: Restablecimiento asistido de credenciales con clave temporal y cambio obligatorio (PBI-AdminTI-06). - RF06 [AdminTI]: Ejecución y verificación de respaldos de base de datos en caliente (PBI-AdminTi-03). - RF07 [AdminTI]: Restauración controlada de la base de datos ante incidentes (PBI-AdminTi-05). - RF08 [Recepcionista]: Registro integral de pacientes y creación de expediente clínico inicial (PBI-Secret-01). - RF09 [Recepcionista]: Búsqueda y consulta de fichas de pacientes por nombre o DUI (PBI-Secret-02). - RF10 [Recepcionista]: Actualización y mantenimiento de datos demográficos y de contacto de pacientes (PBI-Secret-03). - RF11 [Recepcionista]: Agendamiento de citas con validación de cubículo, odontólogo y horario (PBI-Secret-04/05). - RF12 [Recepcionista]: Visualización de agenda interactiva diaria, semanal y mensual (PBI-Secret-06). - RF13 [Recepcionista]: Filtrado multicriterio de citas médicas por rango de fechas (PBI-Secret-07). - RF14 [Recepcionista]: Detección preventiva y bloqueo de colisiones de horarios/citas duplicadas (PBI-Secret-08). - RF15 [Recepcionista]: Reprogramación asistida de citas con validación de disponibilidad y confirmación (PBI-Secret-10/11/12). - RF16 [Recepcionista]: Cancelación de citas con captura obligatoria de justificación clínica (PBI-Secret-13/14). - RF17 [Recepcionista]: Registro de asistencia y confirmación de llegada de paciente a sala (PBI-Secret-15). - RF18 [Odontólogo]: Consulta de agenda personalizada del día con estados de atención (PBI-ODO-01). - RF19 [Odontólogo]: Verificación de identidad y consulta de alertas médicas preexistentes (PBI-ODO-02/03). - RF20 [Odontólogo]: Apertura formal y captura de tiempo de consulta médica (PBI-ODO-04). - RF21 [Odontólogo]: Evaluación clínica bucal con registro gráfico en odontograma interactivo FDI (PBI-ODO-06). - RF22 [Odontólogo]: Registro, vinculación y sellado digital irreversible de diagnóstico clínico (PBI-ODO-07/08). - RF23 [Odontólogo]: Planificación y ejecución de tratamientos odontológicos con costeo automático (PBI-ODO-09/10/11). - RF24 [Odontólogo]: Emisión digital de receta médica en PDF con posología completa y firma (PBI-ODO-12/13/14). - RF25 [Odontólogo]: Cierre formal de consulta clínica con validación de diagnóstico asentado (PBI-ODO-05). - RF26 [Odontólogo]: Consulta cronológica de historial clínico multidisciplinario por paciente (PBI-ODO-15/16). - RF27 [Asistente Dental]: Catálogo y registro técnico de materiales e insumos odontológicos (PBI-AsisDent-01). - RF28 [Asistente Dental]: Consulta y búsqueda en tiempo real de existencias en almacén (PBI-AsisDent-02). - RF29 [Asistente Dental]: Confirmación de consumo de materiales por procedimientos con descuento automático (PBI-AsisDent-03). - RF30 [Asistente Dental]: Registro de entradas e ingresos de medicamentos con código y lote (PBI-AsisDent-04). - RF31 [Asistente Dental]: Monitor reactivo de alertas de stock crítico y exportación a Excel (PBI-AsisDent-05). - RF32 [Gerencia]: Visualización ejecutiva de reportes de consumo de insumos y atenciones clínicas (PBI-Gerencia-01/04). - RF33 [Gerencia]: Filtrado multicriterio avanzado de reportes por fechas, odontólogo y especialidad (PBI-Gerencia-02). - RF34 [Gerencia]: Monitor en modo 'Solo Lectura' de stock crítico ordenable por nivel de urgencia (PBI-Gerencia-03). - RF35 [Gerencia]: Parametrización de umbrales porcentuales para alertas automáticas de rendimiento (PBI-Gerencia-05). 2. Requerimientos No Funcionales (RNF): - RNF01 [Seguridad]: Control de acceso basado en roles (RBAC) con tokens JWT y cifrado de credenciales con Bcrypt/Argon2. - RNF02 [Rendimiento]: Respuestas del sistema en menos de 2.0 segundos para consultas estándar y menos de 3.5 segundos para generación de reportes analíticos. - RNF03 [Usabilidad]: Interfaz responsiva adaptada a resoluciones de escritorio y tabletas clínicas, con accesibilidad y diseño centrado en el usuario. - RNF04 [Integridad]: Manejo estricto de transacciones ACID en base de datos relational para evitar inconsistencias en inventario y citas médicas.

## NOMENCLATURA
NOMENCLATURA | DESCRIPCION
CP-XXX-### | Código identificador único del Caso de Prueba (ej: CP-ADM-001, CP-REC-001, CP-ODO-001, CP-ASD-001, CP-GER-001)
PBI-Rol-## | Product Backlog Item / Historia de Usuario según actor principal (AdminTi, Secret, ODO, AsisDent, Gerencia)
DOD | Definition of Done (Definición de Terminado para cada incremento de software)
AC | Acceptance Criteria (Criterios de Aceptación especificados en Jira)

## PRUEBAS DE ALTO NIVEL
HISTORIA DE USUARIO | CASO DE PRUEBA | DESCRIPCION | PRECONDICION | CRITERIO DE ACEPTACION | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO
[Administrador TI] PBI-AdminTi-01 (DENTALCARE-50) | CP-ADM-001 | Creación exitosa de nuevo usuario del personal clínico en el sistema | Estar autenticado con el rol Administrador TI; base de datos activa; no existir previamente el correo 'roberto.martinez@dentalcare.com' en la tabla 'usuarios'. | El sistema permite ingresar nombre completo, correo y rol del nuevo usuario; valida que el correo no esté registrado previamente; muestra confirmación de creación exitosa (Alineado con DOD: registro persistido en BD, estándares de nomenclatura y log de auditoría generado). | El sistema muestra el mensaje toast verde 'Usuario creado exitosamente', genera el identificador único del usuario en BD y muestra el nuevo registro en la tabla general con estado 'Activo'. | No ejecutado (Planificado)
[Administrador TI] PBI-AdminTi-01 (DENTALCARE-50) | CP-ADM-002 | Validación de formato de correo inválido y campos requeridos vacíos al registrar usuario | Estar autenticado como Administrador TI en la pantalla de creación de usuario. | El sistema valida los campos requeridos y el formato del correo antes de permitir el envío; resalta visualmente los campos con error en color rojo y presenta mensajes explicativos en línea sin recargar la página (Alineado con DOD: validaciones en cliente y servidor). | El sistema bloquea el envío del formulario, marca los campos en rojo y despliega los mensajes: 'El nombre es obligatorio', 'Ingrese un correo electrónico válido' y 'Debe seleccionar un rol para el usuario'. No se inserta ningún registro en la base de datos. | No ejecutado (Planificado)
[Administrador TI] PBI-AdminTi-01 (DENTALCARE-50) | CP-ADM-003 | Intento de registro de usuario con correo electrónico duplicado ya existente en la base de datos | Existe previamente en la tabla de usuarios un registro con el correo 'admin@dentalcare.com'. | El sistema valida que el correo no esté registrado previamente; en caso de colisión, cancela la transacción e informa claramente al usuario del conflicto sin generar duplicados (Alineado con DOD: restricción UNIQUE en BD y control de integridad referencial). | El sistema rechaza la solicitud y muestra una alerta modal/toast de advertencia: 'El correo electrónico admin@dentalcare.com ya se encuentra registrado en el sistema. Por favor, utilice una dirección diferente'. El formulario retiene los datos ingresados para corrección. | No ejecutado (Planificado)
[Administrador TI] PBI-AdminTi-02 (DENTALCARE-51) | CP-ADM-004 | Modificación de rol de usuario activo y verificación inmediata de permisos de acceso | Usuario 'laura.gomez@dentalcare.com' activo con rol inicial de Recepcionista. | El sistema permite seleccionar un usuario existente y asignarle un nuevo rol (Recepcionista, Odontólogo, Asistente Dental, Gerencia, Administrador TI); los cambios en los permisos se reflejan inmediatamente en la sesión del usuario (Alineado con DOD: middleware de autenticación y autorización valida el token/sesión en cada petición). | El sistema actualiza el rol en la base de datos; al iniciar sesión la usuaria, solo se visualizan los módulos de Asistente Dental y cualquier intento de ingresar a `/citas/agendar` retorna código HTTP 403 Forbidden con mensaje 'Acceso denegado a esta funcionalidad'. | No ejecutado (Planificado)
[Administrador TI] PBI-AdminTi-06 / PBI-AdminTi-04 (DENTALCARE-91, 61) | CP-ADM-005 | Manejo de errores en login y bloqueo preventivo tras 5 intentos fallidos consecutivos | Existencia del usuario activo 'admin@dentalcare.com' en la base de datos. | El sistema muestra un mensaje de error genérico cuando las credenciales son incorrectas; tras alcanzar el umbral de intentos fallidos bloquea temporalmente el acceso; el sistema registra los intentos fallidos en la bitácora identificándolos visualmente en color rojo (Alineado con DOD: políticas de seguridad OWASP y registro auditable). | En los primeros intentos se muestra: 'Credenciales de acceso inválidas'. Al quinto intento fallido, el sistema muestra: 'Cuenta bloqueada temporalmente por múltiples intentos fallidos. Intente nuevamente en 15 minutos'. En el sexto intento se rechaza el acceso aun con contraseña correcta. En la bitácora de accesos se aprecian los 5 registros en rojo con estado 'FALLIDO'. | No ejecutado (Planificado)
[Administrador TI] PBI-AdminTI-06 (DENTALCARE-93) | CP-ADM-006 | Generación de enlace de restablecimiento de contraseña y obligación de cambio en primer login | Cuenta del usuario en estado activo y servicio SMTP de notificaciones configurado. | El sistema genera una contraseña temporal o link de restablecimiento; se envía notificación al correo del usuario; se obliga a cambiar la contraseña en el primer inicio de sesión (Alineado con DOD: tokens con expiración y hash seguro Argon2/Bcrypt). | Se envía el correo con el token válido; al ingresar con las credenciales temporales, se despliega la pantalla de cambio obligatorio; tras ingresar la nueva clave se muestra 'Contraseña actualizada exitosamente' y se habilita el acceso completo al Dashboard del Odontólogo. | No ejecutado (Planificado)
[Administrador TI] PBI-AdminTi-03 (DENTALCARE-53) | CP-ADM-007 | Ejecución exitosa de respaldo manual de base de datos con generación de archivo y timestamp | Espacio en disco suficiente en el servidor de almacenamiento y permisos de lectura/escritura en el motor de base de datos. | El sistema permite ejecutar un respaldo manual de la base de datos; genera un archivo de respaldo con fecha y hora del proceso; muestra confirmación cuando el respaldo se completa exitosamente (Alineado con DOD: proceso no bloqueante para los usuarios conectados). | El sistema concluye el respaldo sin errores, muestra la notificación 'Respaldo generado exitosamente', registra la entrada en el historial con fecha/hora actual y permite la descarga del archivo comprimido íntegro. | No ejecutado (Planificado)
[Recepcionista / Secretaria] PBI-Secret-01 (DENTALCARE-52) | CP-REC-001 | Registro exitoso de nuevo paciente con datos generales completos | Recepcionista autenticada en el sistema; documento '02345678-9' no registrado previamente en la base de datos. | El sistema permite ingresar nombre completo, número de documento, teléfono y correo del paciente; valida que el paciente no esté registrado previamente; guarda la información y muestra confirmación de registro exitoso (Alineado con DOD: expediente clínico creado en estado inicial). | El sistema guarda los datos en la tabla 'pacientes', despliega la notificación verde 'Paciente registrado con éxito. Expediente #EXP-2026-0045 creado' y redirige a la ficha del paciente. | No ejecutado (Planificado)
[Recepcionista / Secretaria] PBI-Secret-01 / PBI-Secret-03 (DENTALCARE-52, 55) | CP-REC-002 | Validación de formato incorrecto en DUI y teléfono al registrar paciente | Acceso al formulario de registro de paciente en el sistema. | El sistema valida en tiempo real los campos de entrada mediante máscaras y expresiones regulares; no permite el guardado con datos no válidos y muestra mensajes de advertencia específicos (Alineado con DOD: sanitización y validación bidireccional cliente-servidor). | El sistema resalta los campos 'Número de Documento', 'Teléfono' y 'Correo Electrónico' con borde rojo y muestra los mensajes: 'Formato de documento inválido (ej: 12345678-9)', 'El teléfono debe contener 8 dígitos numéricos' y 'Formato de correo no válido'. Se impide el registro. | No ejecutado (Planificado)
[Recepcionista / Secretaria] PBI-Secret-08 / PBI-Secret-05 (DENTALCARE-60, 57) | CP-REC-003 | Detección automática y bloqueo de conflicto de horario duplicado para un odontólogo | Existe en el sistema una cita confirmada para el 'Dr. Roberto Carlos Martínez' el día 24/10/2026 a las 10:00 AM. | El sistema identifica cuando ya existe una cita en la misma fecha y hora; bloquea la asignación de horarios ocupados; muestra un mensaje indicando el conflicto detectado (Alineado con DOD: control de concurrencia y validación de disponibilidad en backend). | El sistema bloquea la acción, muestra una alerta modal de advertencia en color amarillo/rojo: 'Conflicto de horario: El Dr. Roberto Carlos Martínez ya tiene una cita programada a las 10:00 AM en la fecha seleccionada. Por favor seleccione un horario disponible' y sugiere los horarios libres más cercanos (ej: 11:00 AM). | No ejecutado (Planificado)
[Recepcionista / Secretaria] PBI-Secret-10 / 11 / 12 (DENTALCARE-63, 65, 66) | CP-REC-004 | Reprogramación de cita existente modificando fecha/hora y confirmación en agenda | Cita en estado 'Programada' y disponibilidad confirmada para el 26/10/2026 a las 03:00 PM. | El sistema permite buscar citas por paciente o fecha; permite seleccionar una nueva fecha y hora validando disponibilidad antes de guardar; muestra resumen de cambios, solicita confirmación y actualiza la cita con la nueva programación (Alineado con DOD: estado de cita actualizado y logs registrados). | El sistema actualiza el registro en la base de datos, muestra la alerta verde 'Cita reprogramada exitosamente' y la cita desaparece de la vista del 22/10 para figurar inmediatamente en la cuadrícula del 26/10 a las 03:00 PM. | No ejecutado (Planificado)
[Recepcionista / Secretaria] PBI-Secret-13 / PBI-Secret-14 (DENTALCARE-67, 68) | CP-REC-005 | Rechazo de cancelación de cita al dejar el campo 'Motivo de Cancelación' vacío o insuficiente | Existencia de una cita en estado 'Programada'. | El sistema permite ingresar un motivo de cancelación; valida que el motivo no esté vacío; solicita confirmación antes de cancelar; cambia el estado a 'Cancelada' únicamente si se cumple la validación (Alineado con DOD: consistencia transaccional y reglas de validación en formulario). | El sistema bloquea el cambio de estado, resalta el campo de texto en color rojo y despliega el mensaje: 'El motivo de cancelación es obligatorio y debe contener al menos 10 caracteres descriptivos'. La cita permanece inalterada en estado 'Programada'. | No ejecutado (Planificado)
[Recepcionista / Secretaria] Seguridad / RBAC (DENTALCARE-51) | CP-REC-006 | Intento de acceso no autorizado mediante URL directa a vistas administrativas por usuario Recepcionista | Usuario autenticado activamente con rol exclusivo de Recepcionista. | El sistema refleja inmediatamente los permisos del rol; intercepta peticiones a rutas restringidas y bloquea cualquier intento de escalamiento de privilegios o navegación forzada (Alineado con DOD: control de seguridad a nivel de rutas y controlador backend). | El sistema deniega el acceso, no carga la interfaz administrativa, emite una respuesta HTTP 403 Forbidden y redirige a una pantalla de advertencia: '403 - No tiene permisos suficientes para acceder a este recurso', registrando el evento de seguridad en la bitácora del sistema. | No ejecutado (Planificado)
[Recepcionista / Secretaria] PBI-Secret-07 / PBI-Secret-06 (DENTALCARE-59, 58) | CP-REC-007 | Filtrado de agenda de citas por rango de fechas sin atenciones programadas (Empty State) | No existen citas médicas agendadas para el año 2030 en la base de datos. | El sistema permite seleccionar un rango de fechas; muestra únicamente las citas dentro del rango seleccionado; actualiza los resultados al aplicar el filtro; si no hay citas, muestra un mensaje informativo claro (Alineado con DOD: interfaz responsiva y manejo de estados vacíos según lineamientos UI/UX). | La tabla se actualiza de inmediato sin errores de consola (500) y despliega un contenedor de estado vacío con icono y texto ilustrativo: 'No se encontraron citas programadas para el rango de fechas seleccionado (01/01/2030 - 05/01/2030)'. | No ejecutado (Planificado)
[Odontólogo] PBI-ODO-03 / PBI-ODO-04 (DENTALCARE-77, 78) | CP-ODO-001 | Inicio de consulta odontológica con visualización de alertas médicas y captura de hora | Odontólogo autenticado; cita del día en estado 'En espera de atención'; paciente presente en clínica. | El sistema cuenta con un botón visible de 'Iniciar Consulta'; al presionarlo el estado de la cita cambia automáticamente a 'En consulta'; el sistema captura la hora de inicio de forma automática y muestra alertas médicas críticas (Alineado con DOD: sincronización en tiempo real con recepción). | El estado de la cita pasa inmediatamente a 'En consulta' con badge azul, se registra el timestamp del servidor en el campo hora_inicio y en la pantalla de recepción la cita se actualiza en tiempo real reflejando que el paciente está siendo atendido. | No ejecutado (Planificado)
[Odontólogo] PBI-ODO-06 / PBI-ODO-07 (DENTALCARE-80, 81) | CP-ODO-002 | Registro gráfico de hallazgo clínico (caries oclusal) en pieza dental específica en odontograma | Consulta odontológica en estado 'En consulta'; odontograma interactivo cargado con la dentición del paciente. | El sistema permite seleccionar de forma gráfica cada pieza dental en el odontograma; permite marcar hallazgos visuales preliminares; provee campo para detallar el diagnóstico y guarda temporalmente el estado como 'Evaluación en curso' (Alineado con DOD: persistencia gráfica en BD y renderizado SVG sin latencia). | La cara oclusal de la pieza #46 cambia su representación gráfica a color rojo, se añade el hallazgo a la lista lateral de diagnósticos de la sesión y se almacena en el borrador de la evaluación con estado 'Evaluación en curso'. | No ejecutado (Planificado)
[Odontólogo] PBI-ODO-05 / PBI-ODO-07 (DENTALCARE-79, 81) | CP-ODO-003 | Intento de cierre de consulta clínica médica sin registrar diagnóstico previo | Consulta activa en estado 'En consulta' sin diagnósticos clínicos guardados. | El sistema lanza una advertencia si se intenta cerrar la consulta sin haber ingresado al menos un diagnóstico; bloquea la finalización de la cita y mantiene el estado en progreso (Alineado con DOD: validación de negocio inquebrantable a nivel de backend y servicio clínico). | El sistema impide el cierre de la atención, despliega un cuadro modal de error crítico: 'No es posible finalizar la consulta: Debe ingresar y confirmar al menos un diagnóstico clínico antes de cerrar la sesión' y enfoca automáticamente el cursor en el campo de texto de Diagnóstico. | No ejecutado (Planificado)
[Odontólogo] PBI-ODO-08 (DENTALCARE-82) | CP-ODO-004 | Confirmación digital de diagnóstico clínico y bloqueo irreversible de edición | Diagnóstico redactado y consulta en estado 'En consulta'. | El sistema muestra un botón de 'Confirmar Diagnóstico' con modal de advertencia indicando irreversibilidad; cambia el estado a 'Confirmado'; bloquea los campos para que sean de solo lectura (Alineado con DOD: inmutabilidad de registros médicos y firma de auditoría con fecha y ID del odontólogo). | El registro cambia a estado 'Confirmado', se añade un sello con badge verde: 'Diagnóstico Sellado Digitalmente - Dr. Roberto Carlos Martínez (Fecha/Hora)', todos los campos quedan como readonly/disabled y cualquier intento de envío de actualización API retorna código HTTP 403 Forbidden. | No ejecutado (Planificado)
[Odontólogo] PBI-ODO-09 / 10 / 11 (DENTALCARE-83, 84, 85) | CP-ODO-005 | Selección de procedimientos del catálogo, cálculo de subtotal y confirmación de tratamiento ejecutado | Catálogo de procedimientos odontológicos con precios parametrizados en el sistema. | El sistema muestra lista desplegable con el catálogo de procedimientos; permite agregar múltiples procedimientos; calcula y muestra subtotal; cambia estado a 'Ejecutado' y bloquea edición de lo realizado (Alineado con DOD: cálculo matemático exacto y notificación interna enviada a facturación/recepción). | Los procedimientos quedan registrados con estado 'Ejecutado', se bloquea su edición, el subtotal se totaliza en $40.00 y se envía una notificación interna al módulo de recepción con el detalle para liquidación. | No ejecutado (Planificado)
[Odontólogo] PBI-ODO-12 / 13 / 14 (DENTALCARE-86, 87, 88) | CP-ODO-006 | Generación y compilación de receta médica en PDF validando obligatoriedad de posología | Consulta odontológica en progreso con expediente activo. | El sistema cuenta con buscador y autocompletado para medicamentos; valida que ningún medicamento se quede sin indicaciones de dosis y frecuencia; compila la receta médica en un documento PDF inmodificable y lo almacena en el expediente del paciente (Alineado con DOD: generación de PDF descargable e imprimible con membrete oficial de DentalCare). | El sistema valida los datos requeridos, compila la receta médica en formato PDF oficial conteniendo los datos de la clínica, paciente, doctor, medicamentos e indicaciones, habilitando los botones de 'Imprimir Receta' y 'Descargar PDF'. | No ejecutado (Planificado)
[Odontólogo] PBI-ODO-15 / PBI-ODO-16 (DENTALCARE-89, 90) | CP-ODO-007 | Búsqueda de paciente inexistente en base de datos y control de caracteres especiales | Odontólogo autenticado en el sistema. | El sistema proporciona barra de búsqueda general por nombre o documento; si la búsqueda no arroja resultados muestra el mensaje 'No se encontraron pacientes'; previene vulnerabilidades de inyección SQL sanitizando las entradas (Alineado con DOD: seguridad de consultas parametrizadas ORM y sin pantallas en blanco o errores 500). | El sistema no genera ninguna excepción de base de datos ni error 500; responde con código HTTP 200 y renderiza el mensaje amigable en pantalla: 'No se encontraron pacientes que coincidan con el criterio de búsqueda ingresado'. | No ejecutado (Planificado)
[Asistente Dental] PBI-AsisDent-01 (DENTALCARE-26) | CP-ASD-001 | Registro exitoso de nuevo material odontológico en el inventario | Asistente Dental autenticada; código 'MT78' inexistente en la tabla de materiales. | Los materiales son registrados con código y nombre entre 5 a 100 caracteres; el guardado exitoso muestra una notificación de éxito y ofrece la opción de redirección al listado general de materiales (Alineado con DOD: persistencia en base de datos y disponibilidad inmediata en catálogo). | El sistema guarda el material en la base de datos, muestra la alerta verde 'Material registrado con éxito' y habilita el botón/enlace 'Ir al listado de materiales' donde se visualiza el registro 'MT78 - Resina Compuesta Fotocurable A2'. | No ejecutado (Planificado)
[Asistente Dental] PBI-AsisDent-01 / PBI-AsisDent-04 (DENTALCARE-26, 48) | CP-ASD-002 | Validación de campos con borde rojo al ingresar nombres cortos y códigos inválidos | Acceso al formulario de registro de insumos. | Se debe mostrar la casilla en rojo cuando se ingresan datos no válidos; si se genera un error al momento de ingresar los materiales se debe mostrar una notificación de error clara (Alineado con DOD: validaciones visuales UI y validaciones a nivel de modelo de datos). | Los campos 'Código', 'Nombre del Material' y 'Stock Mínimo' se resaltan inmediatamente con contorno en color rojo, se muestra el mensaje de error: 'El nombre debe contener entre 5 y 100 caracteres. El stock no puede ser negativo' y se cancela el guardado. | No ejecutado (Planificado)
[Asistente Dental] PBI-AsisDent-04 (DENTALCARE-48) | CP-ASD-003 | Registro de entrada de medicamentos con valor límite mínimo permitido (1 unidad) y rechazo de valor 0 | Medicamento 'MD45' existente o nuevo en catálogo. | Los medicamentos ingresados son registrados con código (MD45) y nombre; se muestra casilla en rojo con datos no válidos; el ingreso exitoso muestra una notificación y ofrece redirección al listado (Alineado con DOD: validación de dominio cantidad > 0). | Al ingresar '0', el campo se torna rojo con el mensaje: 'La cantidad debe ser un entero mayor o igual a 1'. Al ingresar '1', el sistema aprueba la transacción, muestra la notificación verde 'Ingreso de medicamento registrado exitosamente' y actualiza el stock sumando 1 unidad. | No ejecutado (Planificado)
[Asistente Dental] PBI-AsisDent-03 (DENTALCARE-47) | CP-ASD-004 | Confirmación de consumo mensual de material y descuento automático en inventario | Existencia de consumos en estado 'Pendiente' y stock suficiente en almacén. | Se deben mostrar recuadros con los datos de cada consumo hecho en el transcurso del mes; la confirmación exitosa debe mostrar una notificación; al modificar o confirmar se debe ver reflejado en el recuadro propio del consumo y en el inventario general (Alineado con DOD: actualización atómica de base de datos transaccional). | El sistema emite la notificación verde 'Consumo confirmado exitosamente', el estado del recuadro pasa a 'Confirmado' con badge verde y el stock de Pasta Profiláctica se descuenta inmediatamente de 50 a 48 unidades. | No ejecutado (Planificado)
[Asistente Dental] PBI-AsisDent-03 (DENTALCARE-47) | CP-ASD-005 | Rechazo de confirmación de consumo cuando la cantidad excede el stock disponible | Material registrado con existencia disponible de 5 unidades. | Si se genera un error al momento de confirmar el consumo se debe mostrar una notificación de error; el sistema no debe permitir que el inventario registre valores negativos (Alineado con DOD: restricción CHECK stock >= 0 en base de datos). | El sistema rechaza la transacción, no descuenta ningún ítem y muestra una notificación flotante de error en color rojo: 'Error al confirmar consumo: Stock insuficiente. Existencias actuales: 5 cajas, cantidad solicitada: 10 cajas'. El recuadro del consumo permanece sin confirmar. | No ejecutado (Planificado)
[Asistente Dental] PBI-AsisDent-05 (DENTALCARE-49) | CP-ASD-006 | Generación automática de alerta visual al alcanzar el umbral de stock mínimo y exportación a Excel | Existencia de materiales con stock igual o por debajo del umbral mínimo de seguridad. | Se debe mostrar un listado con los materiales próximos a agotarse; mostrar un resumen con los 3 materiales más próximos a agotarse; ofrecer opciones que redirijan al apartado de registro; permitir descargar un documento de Excel con el listado de alertas (Alineado con DOD: cálculo reactivo de alertas y exportador Excel xlsx operativo). | El producto se lista automáticamente con indicador de advertencia en rojo; en el panel superior figura en el 'Top 3 Críticos'; al pulsar 'Descargar Excel' se descarga correctamente el archivo Alertas_Stock_DentalCare_YYYYMMDD.xlsx con los datos consolidados. | No ejecutado (Planificado)
[Asistente Dental] Seguridad / Confidencialidad | CP-ASD-007 | Verificación de acceso denegado a emisión de recetas y diagnóstico médico para Asistente Dental | Usuario autenticado con rol de Asistente Dental. | El sistema restringe el acceso a las funciones exclusivas del odontólogo; deniega solicitudes no autorizadas y retorna error de privilegios insuficientes (Alineado con DOD: validación estricta en API endpoints con token JWT y control de rol). | Las URLs son interceptadas de inmediato, el navegador muestra la pantalla '403 Prohibido - Acción reservada exclusivamente para personal odontológico médico' y la petición POST es rechazada con código de estado HTTP 403. | No ejecutado (Planificado)
[Gerente / Gerencia] PBI-Gerencia-01 / PBI-Gerencia-04 (DENTALCARE-70, 74) | CP-GER-001 | Generación y visualización del reporte ejecutivo de atenciones clínicas por período mensual | Gerente autenticado; existencia de atenciones registradas en el mes de septiembre 2026 en la base de datos. | El sistema muestra las opciones de reportes disponibles; permite seleccionar el período de tiempo; carga el reporte correspondiente presentando los resultados en formato de tabla o gráfico estadístico básico con el total de atenciones realizadas (Alineado con DOD: consultas analíticas optimizadas y carga en menos de 2 segundos). | El sistema carga la pantalla de resultados mostrando: total de citas atendidas (ej: 142 atenciones), gráfico de barras con atenciones por odontólogo y tabla desglosada por tipo de tratamiento (Profilaxis, Obturación, Endodoncia). | No ejecutado (Planificado)
[Gerente / Gerencia] PBI-Gerencia-02 (DENTALCARE-72) | CP-GER-002 | Filtrado multicriterio combinado por rango de fechas y tipo de atención odontológica | Datos históricos de atenciones con diversos odontólogos y especialidades en la base de datos. | El sistema permite filtrar por rango de fechas; permite filtrar por tipo de material o tipo de atención; actualiza los resultados del reporte al aplicar los filtros seleccionados (Alineado con DOD: filtrado asíncrono AJAX/SPA y precisión numérica del 100%). | Los datos se actualizan dinámicamente; la tabla y el gráfico muestran únicamente las atenciones de Ortodoncia realizadas por el Dr. Roberto Carlos Martínez entre el 01 y el 15 de octubre de 2026, con el total de ingresos y atenciones correspondientes. | No ejecutado (Planificado)
[Gerente / Gerencia] PBI-Gerencia-02 (DENTALCARE-72) | CP-GER-003 | Validación de coherencia de fechas cuando la fecha inicial es posterior a la fecha final | Acceso al panel de filtros de reportes. | El sistema valida los rangos de fechas antes de procesar la consulta; bloquea la ejecución de peticiones con fechas invertidas y despliega una alerta descriptiva (Alineado con DOD: validación de integridad de entrada y prevención de excepciones SQL de rango). | El sistema bloquea el envío de la consulta, resalta el campo 'Fecha Final' en color rojo y muestra el mensaje de error: 'La fecha inicial (20/10/2026) no puede ser posterior a la fecha final (10/10/2026). Ingrese un intervalo de fechas válido'. | No ejecutado (Planificado)
[Gerente / Gerencia] PBI-Gerencia-03 (DENTALCARE-73) | CP-GER-004 | Verificación de modo 'Solo Lectura' e inhabilitación de acciones de edición en alertas de stock para Gerente | Existencia de alertas de stock crítico activas en el sistema. | El sistema muestra lista de materiales en stock mínimo; indica nombre, cantidad actual y mínima permitida; permite ordenar por nivel de urgencia; la vista de alertas es de solo lectura, el Gerente no puede modificar ni registrar materiales desde esta pantalla (Alineado con DOD: principio de mínimo privilegio y separación de funciones SoD). | La interfaz no muestra ningún botón de acción modificatoria; la ordenación por urgencia funciona con fluidez y cualquier intento de enviar una petición de modificación retorna código HTTP 403 Prohibido: 'Operación no autorizada para el rol Gerencia'. | No ejecutado (Planificado)
[Gerente / Gerencia] PBI-Gerencia-04 (DENTALCARE-74) | CP-GER-005 | Exportación y verificación de integridad de reporte de consumo de insumos a Excel y PDF | Reporte generado en pantalla con datos de consumo existentes. | El sistema permite exportar o imprimir el reporte generado en formato tabla o gráfico estadístico (Alineado con DOD: librerías de renderizado probadas y archivos generados sin corrupción de formato). | Ambos archivos se descargan correctamente sin errores. El archivo Excel posee celdas numéricas con formato de moneda y fórmula de totalización; el PDF mantiene una diagramación ejecutiva limpia y apta para impresión física. | No ejecutado (Planificado)
[Gerente / Gerencia] PBI-Gerencia-04 (DENTALCARE-74) | CP-GER-006 | Consulta de reporte estadístico en un período temporal sin registros clínicos | No existen consumos registrados entre el 01/01/2026 y el 07/01/2026 en base de datos. | El sistema procesa la consulta de forma controlada; no genera excepciones de puntero nulo o división por cero en las medias estadísticas; muestra mensaje claro al usuario (Alineado con DOD: robustez del backend ante consultas con retorno vacío COUNT=0). | El sistema no arroja error 500 ni gráficas corruptas; muestra una pantalla limpia con el mensaje informativo: 'No existen registros de consumo de materiales para el período seleccionado (01/01/2026 - 07/01/2026). Intente seleccionando un rango de fechas diferente' y los botones de exportación se deshabilitan. | No ejecutado (Planificado)
[Gerente / Gerencia] PBI-Gerencia-05 (DENTALCARE-95) | CP-GER-007 | Configuración de umbrales de alerta de rendimiento con validación de valores límite (1% a 100%) | Acceso al módulo de configuración de alertas gerenciales. | El sistema permite configurar alertas de rendimiento; valida que los valores porcentuales se ubiquen entre 1 y 100; guarda los umbrales configurados y emite confirmación de éxito (Alineado con DOD: persistencia de parámetros de configuración global de la clínica). | Al ingresar 150 o -5, el sistema marca el campo en rojo con el mensaje: 'El valor porcentual debe ser un número entero entre 1 y 100'. Al ingresar valores válidos (100 y 1), el sistema guarda la configuración y muestra la notificación verde 'Umbrales de alerta de rendimiento actualizados exitosamente'. | No ejecutado (Planificado)

## Detalle_AdminTI
CASO DE PRUEBA | TIPO | TIPO DE PRUEBA | REQUERIMIENTO | REGLA DE NEGOCIO | ALCANCE | CASO DE PRUEBA DE ALTO NIVEL | DESCRIPCION DETALLADA DE LA PRUEBA | PREREQUISITO | CRITERIO DE ACEPTACION | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | OBSERVACION
CP-ADM-001 | REQUERIMIENTO | Funcional | Crear Usuario del Sistema (PBI-AdminTi-01) | Todo nuevo usuario debe registrarse con nombre completo, correo institucional único y rol válido asignado. | Módulo de Gestión de Usuarios y Seguridad | Creación exitosa de nuevo usuario del personal clínico en el sistema | 1. Iniciar sesión como Administrador TI con credenciales válidas en la pantalla de login. 2. En el menú lateral de navegación, hacer clic en 'Gestión de Usuarios' y seleccionar 'Nuevo Usuario'. 3. En el formulario de registro, ingresar en 'Nombre Completo': 'Dr. Roberto Carlos Martínez'. 4. Ingresar en 'Correo Electrónico': 'roberto.martinez@dentalcare.com'. 5. Seleccionar del menú desplegable 'Rol': 'Odontólogo'. 6. Presionar el botón 'Guardar Usuario'. | Estar autenticado con el rol Administrador TI; base de datos activa; no existir previamente el correo 'roberto.martinez@dentalcare.com' en la tabla 'usuarios'. | El sistema permite ingresar nombre completo, correo y rol del nuevo usuario; valida que el correo no esté registrado previamente; muestra confirmación de creación exitosa (Alineado con DOD: registro persistido en BD, estándares de nomenclatura y log de auditoría generado). | El sistema muestra el mensaje toast verde 'Usuario creado exitosamente', genera el identificador único del usuario en BD y muestra el nuevo registro en la tabla general con estado 'Activo'. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 1
CP-ADM-002 | REQUERIMIENTO | Validación de Datos | Validación de campos obligatorios y formato de correo (PBI-AdminTi-01) | Los campos 'Nombre Completo', 'Correo Electrónico' y 'Rol' son obligatorios; el formato de correo debe cumplir la norma RFC 5322. | Módulo de Gestión de Usuarios y Seguridad | Validación de formato de correo inválido y campos requeridos vacíos al registrar usuario | 1. Iniciar sesión como Administrador TI y dirigirse al formulario 'Nuevo Usuario'. 2. Dejar el campo 'Nombre Completo' en blanco. 3. Ingresar en el campo 'Correo Electrónico' una cadena sin estructura válida: 'correo_invalido_sin_arroba'. 4. No seleccionar ninguna opción en el selector 'Rol'. 5. Presionar el botón 'Guardar Usuario'. | Estar autenticado como Administrador TI en la pantalla de creación de usuario. | El sistema valida los campos requeridos y el formato del correo antes de permitir el envío; resalta visualmente los campos con error en color rojo y presenta mensajes explicativos en línea sin recargar la página (Alineado con DOD: validaciones en cliente y servidor). | El sistema bloquea el envío del formulario, marca los campos en rojo y despliega los mensajes: 'El nombre es obligatorio', 'Ingrese un correo electrónico válido' y 'Debe seleccionar un rol para el usuario'. No se inserta ningún registro en la base de datos. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 1
CP-ADM-003 | REGLA DE NEGOCIO | Casos Límite / Borde | Unicidad de cuentas de usuario en base de datos (PBI-AdminTi-01) | No pueden existir dos usuarios registrados con la misma dirección de correo electrónico en el sistema. | Módulo de Seguridad y Base de Datos | Intento de registro de usuario con correo electrónico duplicado ya existente en la base de datos | 1. Iniciar sesión como Administrador TI y acceder al formulario 'Nuevo Usuario'. 2. Ingresar en 'Nombre Completo': 'Dra. Sofía Mendoza'. 3. Ingresar en 'Correo Electrónico' un correo ya existente en BD: 'admin@dentalcare.com'. 4. Seleccionar el rol: 'Recepcionista'. 5. Hacer clic en 'Guardar Usuario'. | Existe previamente en la tabla de usuarios un registro con el correo 'admin@dentalcare.com'. | El sistema valida que el correo no esté registrado previamente; en caso de colisión, cancela la transacción e informa claramente al usuario del conflicto sin generar duplicados (Alineado con DOD: restricción UNIQUE en BD y control de integridad referencial). | El sistema rechaza la solicitud y muestra una alerta modal/toast de advertencia: 'El correo electrónico admin@dentalcare.com ya se encuentra registrado en el sistema. Por favor, utilice una dirección diferente'. El formulario retiene los datos ingresados para corrección. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 1
CP-ADM-004 | REGLA DE NEGOCIO | Permisos y Seguridad | Asignación y actualización de roles de usuario (PBI-AdminTi-02) | La modificación del rol asignado a un usuario debe reflejarse inmediatamente en su sesión y restringir el acceso a menús y endpoints no autorizados para el nuevo rol. | Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y Seguridad | Modificación de rol de usuario activo y verificación inmediata de permisos de acceso | 1. Iniciar sesión como Administrador TI e ir a 'Gestión de Usuarios'. 2. Buscar el usuario 'laura.gomez@dentalcare.com' cuyo rol actual es 'Recepcionista'. 3. Presionar el botón 'Editar Rol', cambiar la selección a 'Asistente Dental' y hacer clic en 'Actualizar Rol'. 4. Abrir una nueva ventana en modo incógnito e iniciar sesión con las credenciales de 'laura.gomez@dentalcare.com'. 5. Verificar que el menú lateral ahora muestre únicamente las opciones de Asistente Dental (Inventario, Consumo de Materiales) y que la opción 'Agendar Cita' ya no esté visible ni accesible mediante URL directa (/citas/agendar). | Usuario 'laura.gomez@dentalcare.com' activo con rol inicial de Recepcionista. | El sistema permite seleccionar un usuario existente y asignarle un nuevo rol (Recepcionista, Odontólogo, Asistente Dental, Gerencia, Administrador TI); los cambios en los permisos se reflejan inmediatamente en la sesión del usuario (Alineado con DOD: middleware de autenticación y autorización valida el token/sesión en cada petición). | El sistema actualiza el rol en la base de datos; al iniciar sesión la usuaria, solo se visualizan los módulos de Asistente Dental y cualquier intento de ingresar a `/citas/agendar` retorna código HTTP 403 Forbidden con mensaje 'Acceso denegado a esta funcionalidad'. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 1
CP-ADM-005 | REQUERIMIENTO | Manejo de Errores | Autenticación y bloqueo por intentos fallidos de inicio de sesión (PBI-AdminTi-06 / PBI-AdminTi-04) | Tras 5 intentos fallidos consecutivos de ingreso con contraseña errónea, la cuenta debe ser bloqueada temporalmente por 15 minutos para prevenir ataques de fuerza bruta y debe registrarse en la bitácora de accesos. | Módulo de Autenticación, Seguridad y Registro de Accesos | Manejo de errores en login y bloqueo preventivo tras 5 intentos fallidos consecutivos | 1. Navegar a la página principal de inicio de sesión de DentalCare. 2. En el campo 'Correo / Usuario', ingresar un usuario válido: 'admin@dentalcare.com'. 3. Ingresar intencionalmente una contraseña incorrecta: 'PasswordErronea123*'. 4. Hacer clic en 'Ingresar al Sistema' y verificar el mensaje de credenciales inválidas. 5. Repetir los pasos 3 y 4 cuatro veces más de manera consecutiva (total 5 intentos fallidos). 6. En el sexto intento, ingresar la contraseña correcta del administrador. 7. Iniciar sesión desde otra sesión administrativa y consultar el módulo 'Revisar Accesos'. | Existencia del usuario activo 'admin@dentalcare.com' en la base de datos. | El sistema muestra un mensaje de error genérico cuando las credenciales son incorrectas; tras alcanzar el umbral de intentos fallidos bloquea temporalmente el acceso; el sistema registra los intentos fallidos en la bitácora identificándolos visualmente en color rojo (Alineado con DOD: políticas de seguridad OWASP y registro auditable). | En los primeros intentos se muestra: 'Credenciales de acceso inválidas'. Al quinto intento fallido, el sistema muestra: 'Cuenta bloqueada temporalmente por múltiples intentos fallidos. Intente nuevamente en 15 minutos'. En el sexto intento se rechaza el acceso aun con contraseña correcta. En la bitácora de accesos se aprecian los 5 registros en rojo con estado 'FALLIDO'. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 1
CP-ADM-006 | REQUERIMIENTO | Funcional / Permisos y Seguridad | Restablecimiento asistido de contraseña de usuario (PBI-AdminTI-06) | El Administrador TI puede generar un enlace seguro o clave temporal con vigencia de 24 horas; al ingresar por primera vez, el sistema debe exigir obligatoriamente el cambio de contraseña. | Módulo de Seguridad y Recuperación de Cuentas (Sprint 4) | Generación de enlace de restablecimiento de contraseña y obligación de cambio en primer login | 1. Iniciar sesión como Administrador TI y dirigirse a 'Gestión de Usuarios'. 2. Ubicar al usuario 'carlos.odontologo@dentalcare.com' y presionar el botón 'Restablecer Contraseña'. 3. Confirmar la acción en el cuadro modal emergente. 4. Verificar el envío de la notificación por correo al buzón del usuario con el enlace seguro tokenizado. 5. Abrir el enlace en el navegador, ingresar la contraseña temporal provista e iniciar sesión. 6. Verificar que el sistema redirija forzosamente a la pantalla 'Actualización Obligatoria de Contraseña' impidiendo navegar a otros módulos. 7. Ingresar nueva contraseña que cumpla con las políticas de complejidad (mínimo 8 caracteres, mayúscula, minúscula, número y símbolo especial) y confirmar. | Cuenta del usuario en estado activo y servicio SMTP de notificaciones configurado. | El sistema genera una contraseña temporal o link de restablecimiento; se envía notificación al correo del usuario; se obliga a cambiar la contraseña en el primer inicio de sesión (Alineado con DOD: tokens con expiración y hash seguro Argon2/Bcrypt). | Se envía el correo con el token válido; al ingresar con las credenciales temporales, se despliega la pantalla de cambio obligatorio; tras ingresar la nueva clave se muestra 'Contraseña actualizada exitosamente' y se habilita el acceso completo al Dashboard del Odontólogo. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 4
CP-ADM-007 | REQUERIMIENTO | Casos Límite / Seguridad | Ejecución y verificación de respaldo manual de la base de datos (PBI-AdminTi-03) | El sistema debe permitir al Administrador TI generar volcados completos de la base de datos en caliente con nomenclatura estandarizada backup_dentalcare_YYYYMMDD_HHMMSS.sql.gz. | Módulo de Mantenimiento y Recuperación ante Desastres (Sprint 4) | Ejecución exitosa de respaldo manual de base de datos con generación de archivo y timestamp | 1. Iniciar sesión como Administrador TI y navegar al módulo 'Mantenimiento del Sistema' -> 'Respaldos'. 2. Hacer clic en el botón 'Generar Respaldo Manual'. 3. Seleccionar la opción de respaldo: 'Base de Datos Completa (Esquema + Datos)'. 4. Presionar el botón 'Iniciar Proceso de Respaldo'. 5. Observar la barra de progreso hasta la finalización del proceso. 6. Verificar que en la tabla histórica de respaldos aparezca el nuevo archivo generado con fecha, hora, tamaño en MB y estado 'Completado'. 7. Hacer clic en 'Descargar Respaldo' y validar la integridad del archivo descargado. | Espacio en disco suficiente en el servidor de almacenamiento y permisos de lectura/escritura en el motor de base de datos. | El sistema permite ejecutar un respaldo manual de la base de datos; genera un archivo de respaldo con fecha y hora del proceso; muestra confirmación cuando el respaldo se completa exitosamente (Alineado con DOD: proceso no bloqueante para los usuarios conectados). | El sistema concluye el respaldo sin errores, muestra la notificación 'Respaldo generado exitosamente', registra la entrada en el historial con fecha/hora actual y permite la descarga del archivo comprimido íntegro. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 4

## Detalle_Recepcionista
CASO DE PRUEBA | TIPO | TIPO DE PRUEBA | REQUERIMIENTO | REGLA DE NEGOCIO | ALCANCE | CASO DE PRUEBA DE ALTO NIVEL | DESCRIPCION DETALLADA DE LA PRUEBA | PREREQUISITO | CRITERIO DE ACEPTACION | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | OBSERVACION
CP-REC-001 | REQUERIMIENTO | Funcional | Registro de nuevos pacientes en el sistema (PBI-Secret-01) | Todo paciente debe contar con nombre completo, documento de identidad único, teléfono de contacto y correo electrónico válido para su expediente clínico. | Módulo de Gestión de Pacientes | Registro exitoso de nuevo paciente con datos generales completos | 1. Iniciar sesión en el sistema como Recepcionista. 2. En el panel principal, hacer clic en 'Pacientes' y luego en el botón 'Nuevo Paciente'. 3. Ingresar en 'Nombre Completo': 'Ana María Rosales Flores'. 4. Ingresar en 'Número de Documento' (DUI): '02345678-9'. 5. Ingresar en 'Teléfono': '7890-1234'. 6. Ingresar en 'Correo Electrónico': 'ana.rosales@gmail.com'. 7. Ingresar en 'Fecha de Nacimiento': '15/04/1995' y 'Dirección': 'Colonia Escalón, San Salvador'. 8. Presionar el botón 'Registrar Paciente'. | Recepcionista autenticada en el sistema; documento '02345678-9' no registrado previamente en la base de datos. | El sistema permite ingresar nombre completo, número de documento, teléfono y correo del paciente; valida que el paciente no esté registrado previamente; guarda la información y muestra confirmación de registro exitoso (Alineado con DOD: expediente clínico creado en estado inicial). | El sistema guarda los datos en la tabla 'pacientes', despliega la notificación verde 'Paciente registrado con éxito. Expediente #EXP-2026-0045 creado' y redirige a la ficha del paciente. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 1
CP-REC-002 | REQUERIMIENTO | Validación de Datos | Validación de máscaras y formatos en datos del paciente (PBI-Secret-01 / PBI-Secret-03) | El documento DUI debe cumplir el patrón estricto ########-# (8 dígitos, guion y 1 dígito verificador); el teléfono debe poseer 8 dígitos con máscara ####-####. | Módulo de Gestión de Pacientes / Validación de Entradas | Validación de formato incorrecto en DUI y teléfono al registrar paciente | 1. Iniciar sesión como Recepcionista y abrir el formulario 'Nuevo Paciente'. 2. Ingresar en 'Nombre Completo': 'Carlos Méndez'. 3. Ingresar en 'Número de Documento' un valor con letras y longitud insuficiente: '023A-9'. 4. Ingresar en 'Teléfono' un número incompleto: '123'. 5. Ingresar en 'Correo Electrónico': 'carlos@@mendez..com'. 6. Intentar guardar presionando el botón 'Registrar Paciente'. | Acceso al formulario de registro de paciente en el sistema. | El sistema valida en tiempo real los campos de entrada mediante máscaras y expresiones regulares; no permite el guardado con datos no válidos y muestra mensajes de advertencia específicos (Alineado con DOD: sanitización y validación bidireccional cliente-servidor). | El sistema resalta los campos 'Número de Documento', 'Teléfono' y 'Correo Electrónico' con borde rojo y muestra los mensajes: 'Formato de documento inválido (ej: 12345678-9)', 'El teléfono debe contener 8 dígitos numéricos' y 'Formato de correo no válido'. Se impide el registro. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 1
CP-REC-003 | REGLA DE NEGOCIO | Casos Límite / Borde | Detección y bloqueo de colisiones de horarios duplicados (PBI-Secret-08 / PBI-Secret-05) | No se puede programar más de una cita para el mismo odontólogo en la misma fecha y bloque horario; la duración mínima de consulta es de 30 minutos. | Módulo de Agenda y Asignación de Citas (Sprint 4) | Detección automática y bloqueo de conflicto de horario duplicado para un odontólogo | 1. Iniciar sesión como Recepcionista e ir al módulo 'Agendar Cita'. 2. Seleccionar un paciente registrado: 'Ana María Rosales'. 3. Seleccionar al Odontólogo: 'Dr. Roberto Carlos Martínez'. 4. En el selector de fecha, elegir: '24/10/2026'. 5. En el selector de horario, seleccionar la hora: '10:00 AM' (sabiendo que ya existe previamente una cita confirmada para este odontólogo de 10:00 AM a 10:45 AM). 6. Hacer clic en 'Confirmar Agendamiento'. | Existe en el sistema una cita confirmada para el 'Dr. Roberto Carlos Martínez' el día 24/10/2026 a las 10:00 AM. | El sistema identifica cuando ya existe una cita en la misma fecha y hora; bloquea la asignación de horarios ocupados; muestra un mensaje indicando el conflicto detectado (Alineado con DOD: control de concurrencia y validación de disponibilidad en backend). | El sistema bloquea la acción, muestra una alerta modal de advertencia en color amarillo/rojo: 'Conflicto de horario: El Dr. Roberto Carlos Martínez ya tiene una cita programada a las 10:00 AM en la fecha seleccionada. Por favor seleccione un horario disponible' y sugiere los horarios libres más cercanos (ej: 11:00 AM). | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 4
CP-REC-004 | REQUERIMIENTO | Funcional | Reprogramación de citas médicas (PBI-Secret-10 / PBI-Secret-11 / PBI-Secret-12) | Toda reprogramación debe verificar la disponibilidad del nuevo horario, solicitar confirmación con resumen de cambios y actualizar la agenda en tiempo real. | Módulo de Agenda y Citas Médicas | Reprogramación de cita existente modificando fecha/hora y confirmación en agenda | 1. Iniciar sesión como Recepcionista e ingresar al módulo 'Ver Agenda'. 2. Buscar la cita del paciente 'Marcos Eduardo Peña' programada para el '22/10/2026 a las 09:00 AM'. 3. Hacer clic en el botón de acción 'Reprogramar Cita'. 4. En la ventana modal, seleccionar nueva fecha: '26/10/2026' y nueva hora: '03:00 PM'. 5. El sistema valida la disponibilidad y muestra el botón 'Continuar'. 6. Revisar la ventana de confirmación que muestra el resumen: 'Fecha anterior: 22/10/2026 09:00 AM -> Nueva fecha: 26/10/2026 03:00 PM'. 7. Hacer clic en 'Confirmar Reprogramación'. | Cita en estado 'Programada' y disponibilidad confirmada para el 26/10/2026 a las 03:00 PM. | El sistema permite buscar citas por paciente o fecha; permite seleccionar una nueva fecha y hora validando disponibilidad antes de guardar; muestra resumen de cambios, solicita confirmación y actualiza la cita con la nueva programación (Alineado con DOD: estado de cita actualizado y logs registrados). | El sistema actualiza el registro en la base de datos, muestra la alerta verde 'Cita reprogramada exitosamente' y la cita desaparece de la vista del 22/10 para figurar inmediatamente en la cuadrícula del 26/10 a las 03:00 PM. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 1
CP-REC-005 | REQUERIMIENTO | Manejo de Errores | Cancelación de citas con validación de motivo obligatorio (PBI-Secret-13 / PBI-Secret-14) | No se puede cancelar una cita médica sin registrar un motivo explícito de al menos 10 caracteres para propósitos de auditoría clínica. | Módulo de Citas y Cancelaciones | Rechazo de cancelación de cita al dejar el campo 'Motivo de Cancelación' vacío o insuficiente | 1. Iniciar sesión como Recepcionista e ingresar a 'Agenda de Citas'. 2. Seleccionar una cita en estado 'Programada' y presionar el botón 'Cancelar Cita'. 3. En la ventana emergente que solicita el motivo, dejar el campo de texto en blanco. 4. Hacer clic en el botón 'Confirmar Cancelación'. 5. Verificar que el sistema bloquee la acción. 6. Escribir únicamente 3 caracteres: 'via' y presionar nuevamente 'Confirmar Cancelación'. | Existencia de una cita en estado 'Programada'. | El sistema permite ingresar un motivo de cancelación; valida que el motivo no esté vacío; solicita confirmación antes de cancelar; cambia el estado a 'Cancelada' únicamente si se cumple la validación (Alineado con DOD: consistencia transaccional y reglas de validación en formulario). | El sistema bloquea el cambio de estado, resalta el campo de texto en color rojo y despliega el mensaje: 'El motivo de cancelación es obligatorio y debe contener al menos 10 caracteres descriptivos'. La cita permanece inalterada en estado 'Programada'. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 1
CP-REC-006 | REGLA DE NEGOCIO | Permisos y Seguridad | Restricción de acceso a módulos administrativos para Recepcionista (Seguridad / RBAC) | El usuario con rol Recepcionista tiene estrictamente prohibido acceder a la administración de usuarios, restauración de base de datos o reportes financieros gerenciales. | Seguridad del Sistema y Control de Acceso (Matriz de Permisos) | Intento de acceso no autorizado mediante URL directa a vistas administrativas por usuario Recepcionista | 1. Iniciar sesión en el sistema con credenciales del rol Recepcionista ('secretaria@dentalcare.com'). 2. Verificar en la interfaz gráfica que los enlaces a 'Gestión de Usuarios', 'Respaldos de Base de Datos' y 'Reportes Gerenciales' no se encuentran visibles en el menú. 3. En la barra de direcciones del navegador, ingresar manualmente la URL protegida: 'https://dentalcare.app/admin/usuarios/crear'. 4. Presionar la tecla Enter para forzar la navegación directa. 5. Repetir el intento con la URL: 'https://dentalcare.app/admin/respaldos/restaurar'. | Usuario autenticado activamente con rol exclusivo de Recepcionista. | El sistema refleja inmediatamente los permisos del rol; intercepta peticiones a rutas restringidas y bloquea cualquier intento de escalamiento de privilegios o navegación forzada (Alineado con DOD: control de seguridad a nivel de rutas y controlador backend). | El sistema deniega el acceso, no carga la interfaz administrativa, emite una respuesta HTTP 403 Forbidden y redirige a una pantalla de advertencia: '403 - No tiene permisos suficientes para acceder a este recurso', registrando el evento de seguridad en la bitácora del sistema. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 1
CP-REC-007 | REQUERIMIENTO | Casos Límite / Datos | Filtrado de citas en la agenda médica por rango de fechas (PBI-Secret-07 / PBI-Secret-06) | El sistema debe filtrar las citas programadas según el intervalo indicado y mostrar un estado vacío amigable si no se registran atenciones en dicho período. | Módulo de Agenda y Visualización de Citas | Filtrado de agenda de citas por rango de fechas sin atenciones programadas (Empty State) | 1. Iniciar sesión como Recepcionista y dirigirse a 'Ver Agenda'. 2. Localizar el panel de filtros superiores. 3. En el campo 'Fecha Desde', seleccionar una fecha futura distante: '01/01/2030'. 4. En el campo 'Fecha Hasta', seleccionar: '05/01/2030'. 5. Hacer clic en el botón 'Aplicar Filtro'. 6. Observar el comportamiento de la cuadrícula/tabla de citas. | No existen citas médicas agendadas para el año 2030 en la base de datos. | El sistema permite seleccionar un rango de fechas; muestra únicamente las citas dentro del rango seleccionado; actualiza los resultados al aplicar el filtro; si no hay citas, muestra un mensaje informativo claro (Alineado con DOD: interfaz responsiva y manejo de estados vacíos según lineamientos UI/UX). | La tabla se actualiza de inmediato sin errores de consola (500) y despliega un contenedor de estado vacío con icono y texto ilustrativo: 'No se encontraron citas programadas para el rango de fechas seleccionado (01/01/2030 - 05/01/2030)'. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 1

## Detalle_Odontologo
CASO DE PRUEBA | TIPO | TIPO DE PRUEBA | REQUERIMIENTO | REGLA DE NEGOCIO | ALCANCE | CASO DE PRUEBA DE ALTO NIVEL | DESCRIPCION DETALLADA DE LA PRUEBA | PREREQUISITO | CRITERIO DE ACEPTACION | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | OBSERVACION
CP-ODO-001 | REQUERIMIENTO | Funcional | Apertura de consulta odontológica en sala (PBI-ODO-03 / PBI-ODO-04) | Al ingresar el paciente a la cabina dental, el odontólogo debe verificar alertas médicas previas y presionar 'Iniciar Consulta', lo cual captura la hora exacta y pasa la cita al estado 'En consulta'. | Módulo de Atención Clínica / Gestión de Consultas | Inicio de consulta odontológica con visualización de alertas médicas y captura de hora | 1. Iniciar sesión en DentalCare con usuario de Odontólogo ('dr.martinez@dentalcare.com'). 2. En el Dashboard del Odontólogo, consultar la sección 'Citas del Día'. 3. Seleccionar la primera cita de la lista con estado 'En espera de atención' correspondiente al paciente 'Juan Alberto Ramos'. 4. Revisar la sección destacada de 'Alertas Médicas' (ej: 'Alérgico a la Penicilina / Hipertenso'). 5. Presionar el botón visible 'Iniciar Consulta'. 6. Confirmar el modal 'Iniciar atención médica del paciente Juan Alberto Ramos'. | Odontólogo autenticado; cita del día en estado 'En espera de atención'; paciente presente en clínica. | El sistema cuenta con un botón visible de 'Iniciar Consulta'; al presionarlo el estado de la cita cambia automáticamente a 'En consulta'; el sistema captura la hora de inicio de forma automática y muestra alertas médicas críticas (Alineado con DOD: sincronización en tiempo real con recepción). | El estado de la cita pasa inmediatamente a 'En consulta' con badge azul, se registra el timestamp del servidor en el campo hora_inicio y en la pantalla de recepción la cita se actualiza en tiempo real reflejando que el paciente está siendo atendido. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 2
CP-ODO-002 | REQUERIMIENTO | Validación de Datos | Evaluación bucal interactiva en odontograma (PBI-ODO-06 / PBI-ODO-07) | La evaluación dental debe registrar gráficamente el estado de cada pieza dental (nomenclatura FDI 11-48) vinculando diagnósticos estandarizados (Caries, Ausente, Obturado, Corona). | Módulo de Odontograma y Diagnóstico Clínico | Registro gráfico de hallazgo clínico (caries oclusal) en pieza dental específica en odontograma | 1. Estando en la consulta activa del paciente Juan Alberto Ramos, acceder a la pestaña 'Odontograma'. 2. Hacer clic sobre la pieza dental #46 (Primer molar inferior derecho). 3. En el submenú de caras dentales, seleccionar la superficie 'Oclusal'. 4. Del catálogo de diagnósticos visuales, seleccionar el estado: 'Caries (Color Rojo)'. 5. En el campo de notas clínicas complementarias, ingresar: 'Caries de esmalte y dentina superficial sin compromiso pulpar'. 6. Presionar 'Guardar Hallazgo'. | Consulta odontológica en estado 'En consulta'; odontograma interactivo cargado con la dentición del paciente. | El sistema permite seleccionar de forma gráfica cada pieza dental en el odontograma; permite marcar hallazgos visuales preliminares; provee campo para detallar el diagnóstico y guarda temporalmente el estado como 'Evaluación en curso' (Alineado con DOD: persistencia gráfica en BD y renderizado SVG sin latencia). | La cara oclusal de la pieza #46 cambia su representación gráfica a color rojo, se añade el hallazgo a la lista lateral de diagnósticos de la sesión y se almacena en el borrador de la evaluación con estado 'Evaluación en curso'. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 2
CP-ODO-003 | REGLA DE NEGOCIO | Casos Límite / Borde | Bloqueo de finalización de consulta sin diagnóstico médico (PBI-ODO-05 / PBI-ODO-07) | Ningún odontólogo puede finalizar o cerrar una consulta clínica sin haber registrado y confirmado al menos un diagnóstico formal en el expediente. | Reglas de Integridad Clínica / Gestión de Consultas | Intento de cierre de consulta clínica médica sin registrar diagnóstico previo | 1. Iniciar sesión como Odontólogo y abrir una cita en estado 'En consulta'. 2. Sin ingresar ningún texto en el apartado de diagnóstico ni marcar piezas en el odontograma, dirigirse directamente al botón inferior 'Cerrar Consulta'. 3. Hacer clic en 'Cerrar Consulta'. 4. Observar la respuesta del sistema y los controles de validación. | Consulta activa en estado 'En consulta' sin diagnósticos clínicos guardados. | El sistema lanza una advertencia si se intenta cerrar la consulta sin haber ingresado al menos un diagnóstico; bloquea la finalización de la cita y mantiene el estado en progreso (Alineado con DOD: validación de negocio inquebrantable a nivel de backend y servicio clínico). | El sistema impide el cierre de la atención, despliega un cuadro modal de error crítico: 'No es posible finalizar la consulta: Debe ingresar y confirmar al menos un diagnóstico clínico antes de cerrar la sesión' y enfoca automáticamente el cursor en el campo de texto de Diagnóstico. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 2
CP-ODO-004 | REGLA DE NEGOCIO | Permisos y Seguridad | Sellado digital irreversible de diagnóstico odontológico (PBI-ODO-08) | Una vez confirmado el diagnóstico clínico por el odontólogo tratante, los datos quedan en modo solo lectura con sello digital y no pueden ser alterados ni eliminados. | Módulo de Expediente Clínico, Integridad Legal y Seguridad | Confirmación digital de diagnóstico clínico y bloqueo irreversible de edición | 1. Iniciar sesión como Odontólogo en la consulta del paciente. 2. Completar el diagnóstico: 'Gingivitis marginal inducida por biopelícula dental'. 3. Hacer clic en el botón 'Confirmar Diagnóstico'. 4. Leer el mensaje modal de confirmación legal: '¿Está seguro de confirmar el diagnóstico? Esta acción es irreversible y sellará el registro clínico'. 5. Presionar el botón 'Sí, Confirmar y Sellar'. 6. Verificar que la pantalla se actualice y que los campos de texto, selectores y botones de borrado queden deshabilitados. 7. Intentar forzar la modificación mediante edición del DOM o petición POST interceptada. | Diagnóstico redactado y consulta en estado 'En consulta'. | El sistema muestra un botón de 'Confirmar Diagnóstico' con modal de advertencia indicando irreversibilidad; cambia el estado a 'Confirmado'; bloquea los campos para que sean de solo lectura (Alineado con DOD: inmutabilidad de registros médicos y firma de auditoría con fecha y ID del odontólogo). | El registro cambia a estado 'Confirmado', se añade un sello con badge verde: 'Diagnóstico Sellado Digitalmente - Dr. Roberto Carlos Martínez (Fecha/Hora)', todos los campos quedan como readonly/disabled y cualquier intento de envío de actualización API retorna código HTTP 403 Forbidden. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 2
CP-ODO-005 | REQUERIMIENTO | Funcional | Definición y confirmación de plan de tratamiento odontológico (PBI-ODO-09 / 10 / 11) | El odontólogo puede agregar procedimientos del catálogo oficial a la sesión, registrar notas de evolución y confirmar el tratamiento para que recepción proceda con el cobro. | Módulo de Tratamientos y Procedimientos Clínicos (Sprint 3) | Selección de procedimientos del catálogo, cálculo de subtotal y confirmación de tratamiento ejecutado | 1. Estando en la consulta del paciente, dirigirse a la sección 'Tratamiento'. 2. En el selector de procedimientos, buscar y seleccionar: 'Profilaxis Dental Profunda' (Costo: $25.00). 3. Presionar 'Agregar al Plan'. 4. Seleccionar un segundo procedimiento: 'Aplicación de Flúor Barniz' (Costo: $15.00) y agregarlo. 5. Verificar que la tabla temporal calcule automáticamente el subtotal: '$40.00'. 6. Marcar la casilla 'Procedimiento Ejecutado en Sesión de Hoy' en ambos registros. 7. Ingresar en notas de evolución: 'Paciente toleró adecuadamente el procedimiento sin sangrado profuso'. 8. Presionar 'Confirmar Tratamiento de la Sesión'. | Catálogo de procedimientos odontológicos con precios parametrizados en el sistema. | El sistema muestra lista desplegable con el catálogo de procedimientos; permite agregar múltiples procedimientos; calcula y muestra subtotal; cambia estado a 'Ejecutado' y bloquea edición de lo realizado (Alineado con DOD: cálculo matemático exacto y notificación interna enviada a facturación/recepción). | Los procedimientos quedan registrados con estado 'Ejecutado', se bloquea su edición, el subtotal se totaliza en $40.00 y se envía una notificación interna al módulo de recepción con el detalle para liquidación. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 3
CP-ODO-006 | REQUERIMIENTO | Validación de Datos / Funcional | Prescripción médica y generación de receta oficial en PDF (PBI-ODO-12 / 13 / 14) | Todo medicamento prescrito debe contener nombre del fármaco, presentación, dosis exacta, frecuencia, duración del tratamiento e indicaciones complementarias. | Módulo de Prescripción y Receta Médica (Sprint 3) | Generación y compilación de receta médica en PDF validando obligatoriedad de posología | 1. En la consulta odontológica activa, ingresar a la pestaña 'Prescripción / Receta'. 2. En el buscador de medicamentos con autocompletado, escribir: 'Ibuprofeno' y seleccionar 'Ibuprofeno 400 mg tabletas'. 3. Dejar el campo 'Dosis y Frecuencia' vacío e intentar presionar 'Agregar a Receta'. 4. Constatar que el sistema marque el campo como requerido. 5. Completar los campos: Dosis: '1 tableta', Frecuencia: 'Cada 8 horas', Duración: 'Durante 3 días después de los alimentos'. 6. Hacer clic en 'Confirmar Prescripción'. 7. Hacer clic en el botón 'Generar Receta PDF'. | Consulta odontológica en progreso con expediente activo. | El sistema cuenta con buscador y autocompletado para medicamentos; valida que ningún medicamento se quede sin indicaciones de dosis y frecuencia; compila la receta médica en un documento PDF inmodificable y lo almacena en el expediente del paciente (Alineado con DOD: generación de PDF descargable e imprimible con membrete oficial de DentalCare). | El sistema valida los datos requeridos, compila la receta médica en formato PDF oficial conteniendo los datos de la clínica, paciente, doctor, medicamentos e indicaciones, habilitando los botones de 'Imprimir Receta' y 'Descargar PDF'. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 3
CP-ODO-007 | REQUERIMIENTO | Manejo de Errores | Búsqueda de expedientes de pacientes en base de datos (PBI-ODO-15 / PBI-ODO-16) | El sistema debe permitir al odontólogo buscar cualquier expediente por nombre o DUI; si no hay coincidencias o se introducen caracteres no permitidos, debe emitir una respuesta controlada sin fallos. | Búsqueda Global y Consulta de Historial Clínico | Búsqueda de paciente inexistente en base de datos y control de caracteres especiales | 1. Iniciar sesión como Odontólogo y hacer clic en la barra de búsqueda general del menú superior. 2. Ingresar en el campo de búsqueda un nombre inexistente: 'Paciente_Fantasma_Inexistente_XYZ'. 3. Presionar la tecla Enter o hacer clic en el icono de lupa. 4. Verificar el mensaje desplegado. 5. Ingresar una cadena con caracteres especiales y posibles vectores de inyección SQL: "' OR '1'='1' -- %%% &&&". 6. Presionar Enter y evaluar la respuesta del servidor. | Odontólogo autenticado en el sistema. | El sistema proporciona barra de búsqueda general por nombre o documento; si la búsqueda no arroja resultados muestra el mensaje 'No se encontraron pacientes'; previene vulnerabilidades de inyección SQL sanitizando las entradas (Alineado con DOD: seguridad de consultas parametrizadas ORM y sin pantallas en blanco o errores 500). | El sistema no genera ninguna excepción de base de datos ni error 500; responde con código HTTP 200 y renderiza el mensaje amigable en pantalla: 'No se encontraron pacientes que coincidan con el criterio de búsqueda ingresado'. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 2

## Detalle_AsistenteDental
CASO DE PRUEBA | TIPO | TIPO DE PRUEBA | REQUERIMIENTO | REGLA DE NEGOCIO | ALCANCE | CASO DE PRUEBA DE ALTO NIVEL | DESCRIPCION DETALLADA DE LA PRUEBA | PREREQUISITO | CRITERIO DE ACEPTACION | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | OBSERVACION
CP-ASD-001 | REQUERIMIENTO | Funcional | Registro de nuevos insumos en catálogo de materiales (PBI-AsisDent-01) | Los materiales deben registrarse con código alfanumérico único, nombre descriptivo, unidad de medida (caja, tubo, unidad) y stock mínimo de seguridad. | Módulo de Inventario y Gestión de Materiales (Sprint 4) | Registro exitoso de nuevo material odontológico en el inventario | 1. Iniciar sesión en el sistema como Asistente Dental ('asistente@dentalcare.com'). 2. En el menú de navegación, hacer clic en 'Inventario' y luego en 'Registrar Material'. 3. En el campo 'Código', ingresar: 'MT78'. 4. En el campo 'Nombre del Material', ingresar: 'Resina Compuesta Fotocurable A2'. 5. Seleccionar en 'Unidad de Medida': 'Jeringa 4g'. 6. En 'Stock Inicial', ingresar: '20' y en 'Stock Mínimo', ingresar: '5'. 7. Hacer clic en el botón 'Guardar Material'. | Asistente Dental autenticada; código 'MT78' inexistente en la tabla de materiales. | Los materiales son registrados con código y nombre entre 5 a 100 caracteres; el guardado exitoso muestra una notificación de éxito y ofrece la opción de redirección al listado general de materiales (Alineado con DOD: persistencia en base de datos y disponibilidad inmediata en catálogo). | El sistema guarda el material en la base de datos, muestra la alerta verde 'Material registrado con éxito' y habilita el botón/enlace 'Ir al listado de materiales' donde se visualiza el registro 'MT78 - Resina Compuesta Fotocurable A2'. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 4
CP-ASD-002 | REQUERIMIENTO | Validación de Datos | Validación de longitud y formato en registro de insumos (PBI-AsisDent-01 / PBI-AsisDent-04) | El nombre del material debe poseer una longitud estricta de entre 5 y 100 caracteres; el código debe ser alfanumérico en mayúsculas; campos con valores inválidos deben bordearse en color rojo. | Módulo de Inventario / Validaciones de Entrada | Validación de campos con borde rojo al ingresar nombres cortos y códigos inválidos | 1. Iniciar sesión como Asistente Dental y entrar a 'Registrar Material'. 2. En el campo 'Código', ingresar caracteres especiales: '##--$$'. 3. En el campo 'Nombre del Material', ingresar un texto de solo 3 caracteres: 'Gas'. 4. En 'Stock Mínimo', ingresar un valor negativo: '-10'. 5. Presionar el botón 'Guardar Material'. | Acceso al formulario de registro de insumos. | Se debe mostrar la casilla en rojo cuando se ingresan datos no válidos; si se genera un error al momento de ingresar los materiales se debe mostrar una notificación de error clara (Alineado con DOD: validaciones visuales UI y validaciones a nivel de modelo de datos). | Los campos 'Código', 'Nombre del Material' y 'Stock Mínimo' se resaltan inmediatamente con contorno en color rojo, se muestra el mensaje de error: 'El nombre debe contener entre 5 y 100 caracteres. El stock no puede ser negativo' y se cancela el guardado. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 4
CP-ASD-003 | REGLA DE NEGOCIO | Casos Límite / Borde | Registro de ingreso de medicamentos con stock en valores frontera (PBI-AsisDent-04) | El registro de ingreso de medicamentos debe aceptar cantidades enteras positivas mayores o iguales a 1 unidad, rechazando estrictamente el ingreso de 0 o números decimales no fraccionables. | Módulo de Medicamentos e Insumos Farmacéuticos (Sprint 4) | Registro de entrada de medicamentos con valor límite mínimo permitido (1 unidad) y rechazo de valor 0 | 1. Iniciar sesión como Asistente Dental e ir a 'Registrar Ingreso de Medicamento'. 2. Ingresar Código: 'MD45', Nombre: 'Amoxicilina 500mg cápsulas'. 3. En el campo 'Cantidad a Ingresar', ingresar: '0'. 4. Presionar 'Registrar Ingreso' y verificar que el sistema rechace el valor 0. 5. Modificar el campo 'Cantidad a Ingresar' con el valor límite inferior permitido: '1'. 6. Presionar nuevamente 'Registrar Ingreso'. | Medicamento 'MD45' existente o nuevo en catálogo. | Los medicamentos ingresados son registrados con código (MD45) y nombre; se muestra casilla en rojo con datos no válidos; el ingreso exitoso muestra una notificación y ofrece redirección al listado (Alineado con DOD: validación de dominio cantidad > 0). | Al ingresar '0', el campo se torna rojo con el mensaje: 'La cantidad debe ser un entero mayor o igual a 1'. Al ingresar '1', el sistema aprueba la transacción, muestra la notificación verde 'Ingreso de medicamento registrado exitosamente' y actualiza el stock sumando 1 unidad. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 4
CP-ASD-004 | REQUERIMIENTO | Funcional | Confirmación de consumo de materiales por procedimientos clínicos (PBI-AsisDent-03) | Al confirmar el consumo de un material en una atención odontológica, las unidades consumidas deben descontarse automáticamente del stock total disponible. | Módulo de Consumo de Materiales y Trazabilidad (Sprint 4) | Confirmación de consumo mensual de material y descuento automático en inventario | 1. Iniciar sesión como Asistente Dental y dirigirse a 'Consumo de Materiales'. 2. Observar los recuadros de consumos pendientes registrados en el transcurso del mes. 3. Seleccionar el recuadro del consumo asociado al tratamiento de 'Profilaxis Dental' que incluye 'Pasta Profiláctica' (Cantidad: 2 unidades). 4. Verificar el stock actual del producto en inventario antes de confirmar (ej: 50 unidades). 5. Presionar el botón 'Confirmar Consumo'. 6. Confirmar la operación en el cuadro modal emergente. | Existencia de consumos en estado 'Pendiente' y stock suficiente en almacén. | Se deben mostrar recuadros con los datos de cada consumo hecho en el transcurso del mes; la confirmación exitosa debe mostrar una notificación; al modificar o confirmar se debe ver reflejado en el recuadro propio del consumo y en el inventario general (Alineado con DOD: actualización atómica de base de datos transaccional). | El sistema emite la notificación verde 'Consumo confirmado exitosamente', el estado del recuadro pasa a 'Confirmado' con badge verde y el stock de Pasta Profiláctica se descuenta inmediatamente de 50 a 48 unidades. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 4
CP-ASD-005 | REGLA DE NEGOCIO | Manejo de Errores | Control de sobreconsumo superior al stock físico en almacén (PBI-AsisDent-03) | El sistema debe impedir la confirmación de consumos si la cantidad requerida supera las existencias físicas actuales en inventario, previniendo stocks negativos. | Módulo de Inventario / Integridad de Datos | Rechazo de confirmación de consumo cuando la cantidad excede el stock disponible | 1. Iniciar sesión como Asistente Dental y acceder al módulo 'Consumo de Materiales'. 2. Seleccionar un consumo registrado para el producto 'Guantes Quirúrgicos Talla M', cuyo stock actual en bodega es de 5 cajas. 3. Hacer clic en 'Modificar Consumo' e ingresar en cantidad consumida: '10' cajas. 4. Presionar el botón 'Guardar y Confirmar Consumo'. 5. Observar la respuesta del sistema. | Material registrado con existencia disponible de 5 unidades. | Si se genera un error al momento de confirmar el consumo se debe mostrar una notificación de error; el sistema no debe permitir que el inventario registre valores negativos (Alineado con DOD: restricción CHECK stock >= 0 en base de datos). | El sistema rechaza la transacción, no descuenta ningún ítem y muestra una notificación flotante de error en color rojo: 'Error al confirmar consumo: Stock insuficiente. Existencias actuales: 5 cajas, cantidad solicitada: 10 cajas'. El recuadro del consumo permanece sin confirmar. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 4
CP-ASD-006 | REQUERIMIENTO | Casos Límite / Datos | Detección y visualización automática de alertas de stock crítico (PBI-AsisDent-05) | Cuando la existencia física de un material o medicamento es menor o igual al umbral de stock mínimo parametrizado, el sistema debe catalogarlo automáticamente como 'Stock Crítico', mostrar el top 3 más urgentes y permitir exportar el listado a Excel. | Módulo de Alertas de Stock y Abastecimiento (Sprint 5) | Generación automática de alerta visual al alcanzar el umbral de stock mínimo y exportación a Excel | 1. Con un producto cuyo stock mínimo es de 5 unidades y stock actual de 6 unidades ('Anestesia Lidocaína 2%'). 2. Registrar y confirmar un consumo de 2 unidades, reduciendo el stock a 4 unidades (menor al mínimo). 3. Navegar a la pantalla 'Revisar Alertas de Stock'. 4. Verificar que el producto aparezca en la lista de materiales próximos a agotarse y en el resumen de los 3 materiales más críticos. 5. Verificar que exista un botón de acceso directo para 'Registrar Ingreso / Reabastecer'. 6. Hacer clic en el botón 'Descargar Excel con Alertas'. | Existencia de materiales con stock igual o por debajo del umbral mínimo de seguridad. | Se debe mostrar un listado con los materiales próximos a agotarse; mostrar un resumen con los 3 materiales más próximos a agotarse; ofrecer opciones que redirijan al apartado de registro; permitir descargar un documento de Excel con el listado de alertas (Alineado con DOD: cálculo reactivo de alertas y exportador Excel xlsx operativo). | El producto se lista automáticamente con indicador de advertencia en rojo; en el panel superior figura en el 'Top 3 Críticos'; al pulsar 'Descargar Excel' se descarga correctamente el archivo Alertas_Stock_DentalCare_YYYYMMDD.xlsx con los datos consolidados. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 5
CP-ASD-007 | REGLA DE NEGOCIO | Permisos y Seguridad | Restricción de acceso a prescripción médica y diagnósticos para Asistente Dental (Seguridad / Confidencialidad) | La Asistente Dental no tiene facultades legales ni permisos en el sistema para emitir diagnósticos clínicos, modificar odontogramas ni emitir recetas médicas firmadas. | Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y Seguridad Médica | Verificación de acceso denegado a emisión de recetas y diagnóstico médico para Asistente Dental | 1. Iniciar sesión en el sistema como Asistente Dental. 2. Verificar que en la barra de navegación no existan accesos a 'Diagnóstico Clínico' ni 'Emitir Receta'. 3. Ingresar directamente en la barra de direcciones del navegador: 'https://dentalcare.app/consultas/diagnostico/nuevo'. 4. Repetir la prueba forzando la URL: 'https://dentalcare.app/recetas/emitir'. 5. Enviar una petición HTTP POST mediante consola de desarrollador al endpoint '/api/recetas/guardar'. | Usuario autenticado con rol de Asistente Dental. | El sistema restringe el acceso a las funciones exclusivas del odontólogo; deniega solicitudes no autorizadas y retorna error de privilegios insuficientes (Alineado con DOD: validación estricta en API endpoints con token JWT y control de rol). | Las URLs son interceptadas de inmediato, el navegador muestra la pantalla '403 Prohibido - Acción reservada exclusivamente para personal odontológico médico' y la petición POST es rechazada con código de estado HTTP 403. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Seguridad

## Detalle_Gerencia
CASO DE PRUEBA | TIPO | TIPO DE PRUEBA | REQUERIMIENTO | REGLA DE NEGOCIO | ALCANCE | CASO DE PRUEBA DE ALTO NIVEL | DESCRIPCION DETALLADA DE LA PRUEBA | PREREQUISITO | CRITERIO DE ACEPTACION | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | OBSERVACION
CP-GER-001 | REQUERIMIENTO | Funcional | Selección y generación de reportes ejecutivos de clínica (PBI-Gerencia-01 / PBI-Gerencia-04) | El sistema debe permitir a la Gerencia seleccionar entre reportes de 'Consumo de Materiales' y 'Número de Atenciones Clínicas' para un período dado, visualizando tablas y gráficos estadísticos. | Módulo de Reportes Ejecutivos y Business Intelligence (Sprint 5) | Generación y visualización del reporte ejecutivo de atenciones clínicas por período mensual | 1. Iniciar sesión en el sistema con credenciales del rol Gerente ('gerente@dentalcare.com'). 2. En el menú lateral, seleccionar 'Reportes e Indicadores' y hacer clic en 'Seleccionar Reporte'. 3. Del menú desplegable 'Tipo de Reporte', seleccionar: 'Volumen de Atenciones Odontológicas'. 4. En el selector de período, marcar: 'Mes Anterior (Septiembre 2026)'. 5. Presionar el botón 'Generar Reporte'. 6. Observar la carga de la información en el panel de resultados. | Gerente autenticado; existencia de atenciones registradas en el mes de septiembre 2026 en la base de datos. | El sistema muestra las opciones de reportes disponibles; permite seleccionar el período de tiempo; carga el reporte correspondiente presentando los resultados en formato de tabla o gráfico estadístico básico con el total de atenciones realizadas (Alineado con DOD: consultas analíticas optimizadas y carga en menos de 2 segundos). | El sistema carga la pantalla de resultados mostrando: total de citas atendidas (ej: 142 atenciones), gráfico de barras con atenciones por odontólogo y tabla desglosada por tipo de tratamiento (Profilaxis, Obturación, Endodoncia). | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 5
CP-GER-002 | REQUERIMIENTO | Validación de Datos | Aplicación de filtros combinados multicriterio en reportes (PBI-Gerencia-02) | La vista de reportes debe permitir filtrar simultáneamente por rango personalizado de fechas, odontólogo y tipo de procedimiento, refrescando los datos sin recargar la página entera. | Módulo de Filtros y Búsqueda Avanzada de Reportes (Sprint 5) | Filtrado multicriterio combinado por rango de fechas y tipo de atención odontológica | 1. Iniciar sesión como Gerente y entrar a 'Reporte de Atenciones'. 2. Abrir la barra de filtros avanzados. 3. En 'Fecha Inicial', seleccionar: '01/10/2026' y en 'Fecha Final': '15/10/2026'. 4. En el filtro 'Odontólogo', seleccionar: 'Dr. Roberto Carlos Martínez'. 5. En el filtro 'Tipo de Procedimiento', marcar únicamente: 'Ortodoncia'. 6. Presionar el botón 'Aplicar Filtros'. 7. Verificar que los resultados de la tabla y los gráficos se recalculen exclusivamente con los criterios seleccionados. | Datos históricos de atenciones con diversos odontólogos y especialidades en la base de datos. | El sistema permite filtrar por rango de fechas; permite filtrar por tipo de material o tipo de atención; actualiza los resultados del reporte al aplicar los filtros seleccionados (Alineado con DOD: filtrado asíncrono AJAX/SPA y precisión numérica del 100%). | Los datos se actualizan dinámicamente; la tabla y el gráfico muestran únicamente las atenciones de Ortodoncia realizadas por el Dr. Roberto Carlos Martínez entre el 01 y el 15 de octubre de 2026, con el total de ingresos y atenciones correspondientes. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 5
CP-GER-003 | REGLA DE NEGOCIO | Casos Límite / Borde | Validación de consistencia temporal en rango de fechas de reportes (PBI-Gerencia-02) | La fecha final del reporte debe ser mayor o igual a la fecha inicial; el sistema debe bloquear rangos cronológicamente incongruentes (fecha inicio posterior a fecha fin) o fechas futuras no alcanzadas. | Módulo de Reportes / Validación de Parámetros | Validación de coherencia de fechas cuando la fecha inicial es posterior a la fecha final | 1. Iniciar sesión como Gerente y acceder a 'Reporte de Consumo de Materiales'. 2. En el selector 'Fecha Inicial', ingresar: '20/10/2026'. 3. En el selector 'Fecha Final', ingresar una fecha anterior: '10/10/2026'. 4. Presionar el botón 'Generar Reporte'. 5. Verificar la respuesta del validador de interfaz y del backend. | Acceso al panel de filtros de reportes. | El sistema valida los rangos de fechas antes de procesar la consulta; bloquea la ejecución de peticiones con fechas invertidas y despliega una alerta descriptiva (Alineado con DOD: validación de integridad de entrada y prevención de excepciones SQL de rango). | El sistema bloquea el envío de la consulta, resalta el campo 'Fecha Final' en color rojo y muestra el mensaje de error: 'La fecha inicial (20/10/2026) no puede ser posterior a la fecha final (10/10/2026). Ingrese un intervalo de fechas válido'. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 5
CP-GER-004 | REGLA DE NEGOCIO | Permisos y Seguridad | Modo 'Solo Lectura' estricto en visualización gerencial de alertas de stock (PBI-Gerencia-03) | La Gerencia tiene permisos de visualización ejecutiva y ordenamiento por urgencia de alertas de stock crítico, pero tiene estrictamente restringido modificar, crear o eliminar registros de inventario desde su interfaz. | Seguridad de Roles, Integridad Operativa y Auditoría (Sprint 5) | Verificación de modo 'Solo Lectura' e inhabilitación de acciones de edición en alertas de stock para Gerente | 1. Iniciar sesión como Gerente e ingresar a la vista 'Alertas de Stock Crítico'. 2. Verificar que se despliegue la lista de materiales en o por debajo del stock mínimo con sus cantidades actuales y mínimas. 3. Comprobar que funcione el ordenamiento por nivel de urgencia (Mayor a menor criticidad). 4. Inspeccionar la pantalla para comprobar la ausencia de botones como 'Editar Material', 'Registrar Ingreso', 'Eliminar' o 'Ajustar Stock'. 5. Intentar enviar una solicitud HTTP PUT/PATCH a la ruta '/api/materiales/actualizar' simulando un ajuste de stock desde la sesión de Gerente. | Existencia de alertas de stock crítico activas en el sistema. | El sistema muestra lista de materiales en stock mínimo; indica nombre, cantidad actual y mínima permitida; permite ordenar por nivel de urgencia; la vista de alertas es de solo lectura, el Gerente no puede modificar ni registrar materiales desde esta pantalla (Alineado con DOD: principio de mínimo privilegio y separación de funciones SoD). | La interfaz no muestra ningún botón de acción modificatoria; la ordenación por urgencia funciona con fluidez y cualquier intento de enviar una petición de modificación retorna código HTTP 403 Prohibido: 'Operación no autorizada para el rol Gerencia'. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 5
CP-GER-005 | REQUERIMIENTO | Funcional / Validación de Datos | Exportación de reportes gerenciales a formatos PDF y Excel (PBI-Gerencia-04) | Todo reporte gerencial debe poder exportarse fielmente en formatos PDF formal (con encabezado, gráficos y firmas) y Excel (.xlsx con datos tabulares limpios y fórmulas). | Módulo de Reportería y Exportación de Datos (Sprint 5) | Exportación y verificación de integridad de reporte de consumo de insumos a Excel y PDF | 1. Iniciar sesión como Gerente y generar el 'Reporte de Consumo de Materiales' del mes de septiembre 2026. 2. Hacer clic en el botón 'Exportar a Excel (.xlsx)'. 3. Guardar el archivo generado y abrirlo en Microsoft Excel para validar que contenga las columnas correctas (Código, Material, Cantidad Consumida, Costo Unitario, Subtotal) y la suma total final calculada. 4. Regresar al sistema y hacer clic en el botón 'Exportar a PDF'. 5. Abrir el archivo PDF y verificar el membrete oficial de DentalCare, la fecha de emisión, el usuario que generó el reporte y el pie de página con paginación. | Reporte generado en pantalla con datos de consumo existentes. | El sistema permite exportar o imprimir el reporte generado en formato tabla o gráfico estadístico (Alineado con DOD: librerías de renderizado probadas y archivos generados sin corrupción de formato). | Ambos archivos se descargan correctamente sin errores. El archivo Excel posee celdas numéricas con formato de moneda y fórmula de totalización; el PDF mantiene una diagramación ejecutiva limpia y apta para impresión física. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 5
CP-GER-006 | REQUERIMIENTO | Manejo de Errores | Gestión de reportes sin datos en el período seleccionado (PBI-Gerencia-04) | Si se solicita un reporte en un lapso en el que no hubo transacciones ni actividades, el sistema debe presentar un mensaje amigable indicando la ausencia de datos sin romperse ni generar gráficos vacíos con errores. | Manejo de Excepciones y Experiencia de Usuario (UX) | Consulta de reporte estadístico en un período temporal sin registros clínicos | 1. Iniciar sesión como Gerente y dirigirse a 'Reportes e Indicadores'. 2. Seleccionar el reporte 'Consumo de Materiales'. 3. En el rango de fechas, seleccionar una semana en la que la clínica estuvo cerrada por remodelación: '01/01/2026' al '07/01/2026'. 4. Presionar el botón 'Generar Reporte'. 5. Observar el comportamiento del sistema y la consola de depuración del navegador. | No existen consumos registrados entre el 01/01/2026 y el 07/01/2026 en base de datos. | El sistema procesa la consulta de forma controlada; no genera excepciones de puntero nulo o división por cero en las medias estadísticas; muestra mensaje claro al usuario (Alineado con DOD: robustez del backend ante consultas con retorno vacío COUNT=0). | El sistema no arroja error 500 ni gráficas corruptas; muestra una pantalla limpia con el mensaje informativo: 'No existen registros de consumo de materiales para el período seleccionado (01/01/2026 - 07/01/2026). Intente seleccionando un rango de fechas diferente' y los botones de exportación se deshabilitan. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 5
CP-GER-007 | REQUERIMIENTO | Casos Límite / Configuración | Configuración de umbrales porcentuales de alerta de rendimiento (PBI-Gerencia-05) | La Gerencia puede configurar umbrales porcentuales de rendimiento (ej: cancelaciones superiores al 15% o tasa de ocupación menor al 60%) para recibir alertas automáticas. Los valores deben encontrarse en el rango de 1% a 100%. | Módulo de Configuración de Alertas y Notificaciones Gerenciales (Sprint 5) | Configuración de umbrales de alerta de rendimiento con validación de valores límite (1% a 100%) | 1. Iniciar sesión como Gerente y navegar a 'Configuración de Alertas de Rendimiento'. 2. En el campo 'Umbral Máximo de Cancelaciones Permitidas (%)', ingresar un valor inválido fuera de rango: '150'. 3. Presionar 'Guardar Configuración' y constatar el rechazo. 4. Ingresar un valor negativo: '-5' y comprobar el rechazo. 5. Ingresar el valor límite superior válido: '100' y en 'Umbral Mínimo de Ocupación', ingresar el límite inferior válido: '1'. 6. Hacer clic en 'Guardar Configuración'. | Acceso al módulo de configuración de alertas gerenciales. | El sistema permite configurar alertas de rendimiento; valida que los valores porcentuales se ubiquen entre 1 y 100; guarda los umbrales configurados y emite confirmación de éxito (Alineado con DOD: persistencia de parámetros de configuración global de la clínica). | Al ingresar 150 o -5, el sistema marca el campo en rojo con el mensaje: 'El valor porcentual debe ser un número entero entre 1 y 100'. Al ingresar valores válidos (100 y 1), el sistema guarda la configuración y muestra la notificación verde 'Umbrales de alerta de rendimiento actualizados exitosamente'. | No ejecutado (Planificado) | Alineado con DoD Sprint 5