## DENIFICION
PLANTILLA OFICIAL DEL PLAN DE PRUEBAS
Sistema Informático para la gestión de los servicios médicos en la clínica odontológica DentalCare
1. Objetivo del Plan de Pruebas
El objetivo del plan de pruebas es establecer la estrategia y lineamientos para la ejecución de pruebas funcionales y no funcionales del sistema, garantizando que las funcionalidades cumplan con los criterios de aceptación definidos en las Historias de Usuario y los requerimientos del proyecto.
2. Alcance
El plan de pruebas cubre:
Pruebas funcionales por HU. | 28
Pruebas de interfaz y usabilidad básicas. | TRUE
Pruebas de datos (validaciones, formatos, rangos). | TRUE
Pruebas de notificaciones y flujos alternos. | TRUE
Las pruebas que se encuentran fuera del alcance
Pruebas de rendimiento avanzadas. | FALSE
Pruebas de compatibilidad con navegadores no soportados. | FALSE
Pruebas de seguridad especializada
3. Roles y Responsabilidades
Los roles necesarios para desarrollar QA:
QA Lead: Validación del plan, priorización, gestión de riesgos, métricas. | FALSE
Desarrollador: Atención y corrección de defectos, soporte técnico durante pruebas. | FALSE
Product Owner: Validación de criterios de aceptación y aprobación final. | FALSE
Scrum Master: Facilitación del proceso y remoción de impedimentos. | FALSE
4. Entregables
La documentación necesaria, que se cubrirá con las pruebas.
Plan de pruebas (este documento). | FALSE
Casos de prueba por HU. | FALSE
Evidencias de ejecución (capturas, videos, logs). | FALSE
Reporte de defectos. | FALSE
Informe final de QA por sprint. | FALSE
5. Criterios de Inicio de Pruebas
Se da por inicio la ejecución de pruebas, cuando se cumpla lo siguiente:
La HU tiene criterios de aceptación completos. | FALSE
El desarrollo está marcado como “Listo para QA”. | FALSE
El ambiente de pruebas está disponible. | FALSE
Los datos de prueba están configurados. | FALSE
6. Criterios de Finalización de pruebas
Las pruebas finalizarán cuando:
Todos los casos de prueba han sido ejecutados. | FALSE
No existen defectos críticos o altos abiertos. | FALSE
Los criterios de aceptación están cumplidos. | FALSE
El PO aprueba la funcionalidad. | FALSE
7. Riesgos Identificados
Los riesgos que se han detectado o que se pueden llegar a presentar.
Cambios tardíos en requerimientos. | FALSE
Ambientes inestables. | FALSE
Falta de datos de prueba. | FALSE
Retrasos en corrección de defectos. | FALSE
8. Herramientas
Las herramientas necesarias para el desarrollo de las pruebas(QA)
Jira (gestión de HU y defectos). | FALSE
Excel / Google Sheets (plan de pruebas). | FALSE
Postman (pruebas de API). | FALSE
Navegadores soportados
Chrome | FALSE
Firefox | FALSE
Edge | FALSE
Capturadores de evidencia
Loom | FALSE
Snipping | FALSE
Tool | FALSE

## REQUERIMIENTO
Definición de requerimiento. Desarrollar un plan de pruebas para el sistema web de la clínica DentalCare. En este plan se han definido los siguientes requerimientos: Requerimientos Funcionales (RF): - Login del sistema - Dashboard según usuario -

## NOMENCLATURA
NOMENCLATURA | DESCRIPCION
CPXXX | CASO DE PRUEBA
PBI-Usuario-XX | Historias de Usuarios del proyecto en donde "Usuario" se refiere a la persona que beneficia la historia y XX al número de historia de la persona

## PRUEBAS DE ALTO NIVEL
HISTORIA DE USUARIO | CASO DE PRUEBA | DESCRIPCION | PRECONDICION | CRITERIO DE ACEPTACION | RESULTADO ESPERADO | POSTCONDICION
PBI-AdminTi-06 | CP001 | Inicio de sesión con el usuario del Administrador | -Estar en la pantalla del login -Poseer las credenciales de un usuario activo | 1. Permite entrar al sistema con el usuario del Administrador 2. Si las credenciales no son válidas, no permitir el acceso 3. Si no se accede, mostrar un mensaje del por qué no se ha podido acceder | Permitir acceder al sistema | Mostrar la pantalla del dashboard del Administrador
| CP002 | Inicio de sesión con el usuario de la Recepcionista | -Estar en la pantalla del login -Poseer las credenciales de un usuario activo | 1. Permite entrar al sistema con el usuario de la Recepcionista 2. Si las credenciales no son válidas, no permitir el acceso 3. Si no se accede, mostrar un mensaje del por qué no se ha podido acceder | Permitir acceder al sistema | Mostrar la pantalla del dashboard de la Recepcionista
| CP003 | Inicio de sesión con el usuario de un odontólogo | -Estar en la pantalla del login -Poseer las credenciales de un usuario activo | 1. Permite entrar al sistema con el usuario del Odontólogo 2. Si las credenciales no son válidas, no permitir el acceso 3. Si no se accede, mostrar un mensaje del por qué no se ha podido acceder | Permitir acceder al sistema | Mostrar la pantalla del dashboard del Odontólogo
H002 | CP001
CP002
. . . CP00N
H003 | CP001
CP002
. . . CP00N
H004 | CP001
CP002
. . . CP00N
H005 | CP001
CP002
. . . CP00N
H006 | CP001
CP002
. . . CP00N
H007 | CP001
CP002
. . . CP00N
H008 | CP001
CP002
. . . CP00N
H009 | CP001
CP002
. . . CP00N
H010 | CP001
CP002
. . . CP00N

## PBI-AdminTi-06
CASO DE PRUEBA | TIPO | TIPO DE PRUEBA | REQUERIMIENTO | REGLA DE NEGOCIO | ALCANCE | CASO DE PRUEBA DE ALTO NIVEL | DESCRIPCION DETALLADA DE LA PRUEBA | PREREQUISITO | CRITERIO DE ACEPTACION | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | OBSERVACION
CP001 | REQUERIMIENTO | Funcional | Login del sistema | Contar con un login de usuarios para el sistema 100% funcional | Todos los usuarios del sistema | Inicio de sesión con el usuario del Administrador | Ingresar datos al login de usuario con usuario y contraseña correctas, el usuario debe de estar activo, dar click en el botón "Ingresar al Sistema" | Tanto el usuario como su contraseña deben de existir en la base de datos, específicamente el la tabla de "usuario", además de que el usuario debe de estar activo | Permitir el acceso al sistema con las credenciales del usuarios, además de mostrar su dashboard propio del usuario con el que se ingresó | Permite entrar al sistema y se ve el dashboard propio del usuario | Se ha ingresado correctamente al sistema y se ha visualizado el dashboard del Administrador con sus funciones | Sin observaciones
CP002 | REQUERIMIENTO | Funcional | Login del sistema | Contar con un login de usuarios para el sistema 100% funcional | Todos los usuarios del sistema | Inicio de sesión con el usuario de la Recepcionista | Ingresar datos al login de usuario con usuario y contraseña correctas, el usuario debe de estar activo, dar click en el botón "Ingresar al Sistema" | Tanto el usuario como su contraseña deben de existir en la base de datos, específicamente el la tabla de "usuario", además de que el usuario debe de estar activo | Permitir el acceso al sistema con las credenciales del usuarios, además de mostrar su dashboard propio del usuario con el que se ingresó | Permite entrar al sistema y se ve el dashboard propio del usuario | Se ha ingresado correctamente al sistema y se ha visualizado el dashboard de la Recepcionista con sus funciones | Sin observaciones
CP003 | REQUERIMIENTO | Funcional | Login del sistema | Contar con un login de usuarios para el sistema 100% funcional | Todos los usuarios del sistema | Inicio de sesión con el usuario de un odontólogo | Ingresar datos al login de usuario con usuario y contraseña correctas, el usuario debe de estar activo, dar click en el botón "Ingresar al Sistema" | Tanto el usuario como su contraseña deben de existir en la base de datos, específicamente el la tabla de "usuario", además de que el usuario debe de estar activo | Permitir el acceso al sistema con las credenciales del usuarios, además de mostrar su dashboard propio del usuario con el que se ingresó | Permite entrar al sistema y se ve el dashboard propio del usuario | Se ha ingresado correctamente al sistema y se ha visualizado el dashboard del Odontólogo con sus funciones | Sin observaciones
CP004 |  | Rendimiento
CP005 |  | Rendimiento
CP006 |  | Rendimiento
CP007 |  | Rendimiento
CP008 |  | Rendimiento

## HU002
CASO DE PRUEBA | TIPO | TIPO DE PRUEBA | REQUERIMIENTO | REGLA DE NEGOCIO | ALCANCE | CASO DE PRUEBA DE ALTO NIVEL | DESCRIPCION DETALLADA DE LA PRUEBA | PREREQUISITO | CRITERIO DE ACEPTACION | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | OBSERVACION
CP001 |  | Funcional
CP002 |  | Datos
CP003 |  | Rendimiento
CP004 |  | Rendimiento
CP005 |  | Rendimiento
CP006 |  | Rendimiento
CP007 |  | Rendimiento
CP008 |  | Rendimiento

## Copia de HU002 1
CASO DE PRUEBA | TIPO | TIPO DE PRUEBA | REQUERIMIENTO | REGLA DE NEGOCIO | ALCANCE | CASO DE PRUEBA DE ALTO NIVEL | DESCRIPCION DETALLADA DE LA PRUEBA | PREREQUISITO | CRITERIO DE ACEPTACION | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | OBSERVACION
CP001 |  | Funcional
CP002 |  | Datos
CP003 |  | Rendimiento
CP004 |  | Rendimiento
CP005 |  | Rendimiento
CP006 |  | Rendimiento
CP007 |  | Rendimiento
CP008 |  | Rendimiento

## Copia de HU002
CASO DE PRUEBA | TIPO | TIPO DE PRUEBA | REQUERIMIENTO | REGLA DE NEGOCIO | ALCANCE | CASO DE PRUEBA DE ALTO NIVEL | DESCRIPCION DETALLADA DE LA PRUEBA | PREREQUISITO | CRITERIO DE ACEPTACION | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | OBSERVACION
CP001 |  | Funcional
CP002 |  | Datos
CP003 |  | Rendimiento
CP004 |  | Rendimiento
CP005 |  | Rendimiento
CP006 |  | Rendimiento
CP007 |  | Rendimiento
CP008 |  | Rendimiento